## POA 2023
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EJE 1 END 2030, Objetivo General: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados
Eje Estratégico No. 1 PEI 2021-2024: Una institución moderna y eficiente
Objetivo Estratégico No. 1: Estructurar una administración moderna y eficiente que promueva el desarrollo competitivo del sector, que actúe con ética y transparencia, orientada a la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional.
Política de Gobierno: Hacia un Estado moderno e institucional
Impacto de la Política: Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados
Resultados Institucionales PEI | Indicador (es) PEI | Estrategias PEI | Producto PEI | Sub-Producto | Actividades | Fecha de Cumplimiento | Unidad de Medida | Meta | Medios de Verificación | Riesgos | Monto Presupuestado | Unidad responsable y/o involucrados
R1.1. Fortalecido el seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | 1.1. Mejorar la vinculación y seguimiento de los planes, programas y/o proyectos institucionales con los instrumentos de la planificación pública | 1.1. Detección de desviaciones en los planes, programas y proyectos institucionales | Actualizar el Plan Operativo Anual Institucional 2024 y remisión de informes de seguimiento | 1. Recibir los planes de todos los departamentos | Julio-Diciembre | POA aprobado y socializado | 100% | *POA 2024 cargado en el Portal Institucional *Informes de seguimiento de ejecución | No tener control de las actividades a realizar por cada departamento de la institución. | 0 | Departamento de Planificación y Desarrollo
[5 empty] | 2. Revisar y corregir los planes de cada departamento |  |  |  |  | Planes Operativos Departamentales incompletos
3. Enviar observaciones a los encargados departamentales de ser necesario
4. Compilar en un solo documento los POAs corregidos de cada departamento
5. Remitir el POA para carga en el sub-portal de transparencia gubernamental y socializar con el STAFF
6. Remitir el informe de seguimiento del POA para carga en el Sub portal de Transparencia Gubernamental
|  |  |  | Actualizar la Matriz de Producción Pública Prioritaria 2024 | 1. Recibir convocatoria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para trabajar de manera conjunta | Enero-Diciembre | Matriz de producción pública prioritaria aprobada y socializada | 100% | Matriz de producción pública prioritaria aprobada y cargada en el Sistema RUTA | No vinculación de las actividades a ejecutar por cada producto con el presupuesto anual institucional | 0
[5 empty] | 2. Discutir posibles cambios en los productos del PNPSP de años anteriores |  |  |  |  | 2. No cumplimiento de las metas por producto
[5 empty] | 3. Realizar los cambios en la plataforma RUTA |  |  |  |  | Omisión de actualizaciones en la programación y ejecución física-financiera
4. Ajustar presupuesto según la aprobación de DIGEPRES en RUTA
5. Aprobar las informaciones digitadas en RUTA
6. Realizar seguimiento y monitoreo de la producción en RUTA
|  |  |  | Participar en la Socialización de Programación y Seguimiento del Presupuesto Físico Financiero 2024 | 1. Recibir convocatoria por parte de la Dirección General de Presupuesto | Junio-Agosto | Asistencia a socialización de programación Seguimiento Trimestral de la ejecución presupuestaria | 100% | Remisión de formato de programación y seguimiento presupuestario | No participación de las áreas involucradas | 0
[5 empty] | 2. Asistir a la socialización el día establecido para el CNZFE |  |  |  |  | Incoherencia de la meta física con el histórico
3. Realizar informe de reunión de los temas tratados en la socialización
4. Realizar la programación y seguimiento del presupuesto 2024
|  |  |  | Monitorear la ejecución del presupuesto anual institucional | 1. Elaborar informe trimestral de ejecución presupuestaria | Marzo, Junio, septiembre y Diciembre | Informes trimestrales de ejecución del presupuesto realizado y socializado | 100% | Informe trimestral de ejecución presupuestaria | Que no se ejecute lo presupuestado | 0
[5 empty] | 2. Remitir informe al equipo directivo |  |  |  | Correo de remisión informe
[5 empty] | 3. Elaborar informe trimestral de las metas físicas-financieras del presupuesto anual para subportal de transparencia gubernamental |  |  |  | Informe
[5 empty] | 4. Remitir informe a la OAI para carga en el subportal |  |  |  | Carga de informe en subportal | Retraso en carga de evidencia
|  |  |  | Elaborar las Memorias de Rendición de Cuentas 2023 | 1. Solicitar los informes de ejecución de actividades al equipo directivo | Octubre-Diciembre | Memorias institucionales aprobada y socializada | 100% | *Carga en el sistema SAMI *Carga en el Sub-Portal de Transparencia | Retraso en entrega de informaciones por las áreas | 2250
[5 empty] | 2. Condensar la información y remitir para revisión a la Dirección Ejecutiva |  |  |  |  | El Resumen Ejecutivo no contiene las contribución con los planes nacionales y los ODS
|  | 1.3. Gestionar el monitoreo y control el desempeño institucional en los indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) |  |  | 3. Solicitar la impresión de ejemplares al Depto. Admvo y Financiero
[5 empty] | 4. Cargar el Resumen Ejecutivo de las memorias institucionales en el Sistema de Administración de Memorias Institucionales (SAMI) |  |  |  |  | Cargar un archivo no modificable
5. Cargar las Memorias Institucionales con todo y sus anexos en el Sistema de Adminitración de Memorias Institucionales (SAMI)
[5 empty] | 6. Remitir de un ejemplar con su debida comunicación firmada por la MAE al Ministerio de la Presidencia |  |  |  |  | Extravío de ejemplar en correspondencia interna
|  |  |  | Mantener actualizado el Sub-indicador Gestión y Calidad de Servicios en el SISMAP | 1. Revisar el autodiagnóstico realizado el año anterior | Marzo-Diciembre | No. de Actualizaciones del Sismap | 100% | Indicador actualizado en el SISMAP | Desconocimiento de la Metodología CAF | 0
2. Realizar los cambios en el autodiagnóstico de acuerdo al Plan de Mejora
[5 empty] | 3. Realizar reuniones con el Comité de Calidad para discutir el autodiagnóstico |  |  |  |  | Cambios en la planilla de Autodiagnóstico
[5 empty] | 4. Remitir al MAP el autodiagnóstico actualizado |  |  |  |  | Cambios de Analistas asignados para asistencia técnica de los sub indicadores
[5 empty] | 5. Dar seguimiento a la carga del CAF en el SISMAP |  |  |  |  | Desconocimiento de los procedimientos descritos en el Manual
6. Socialización del Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos
|  | 1.7. Implementar un sistema de gestión de calidad basado en las Normas ISO 9001:2015 |  | Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | 1. Identificar evidencias para carga en el sistema | Enero-Diciembre | No. de guías NOBACI completadas | 100% | Reporte cumplimiento indicador NOBACI | Retraso en fecha de entrega | 0
[5 empty] | 2. Solicitar las evidencias a las áreas |  |  |  |  | Evidencia incoherente
[5 empty] | 3. Elaborar informe de implementación de las NOBACI | Marzo, Junio, septiembre y Diciembre |  |  |  | Retraso en recepción de evidencias
[5 empty] | 4. Socializar Informe del indicador a las áreas. |  |  |  |  | Retraso en fecha de entrega
|  |  |  | Implementación y certificación servicios en las Normas ISO 9001:2015 | 1. Colaborar con el asesor de implementación en las Auditorías Internas de Calidad | Enero | No. De auditorías realizadas | 100% | Informe de auditoría interna | Resistencia en las áreas a auditar | 250000
[5 empty] | 2. Coordinar la reunión de revisión por la dirección | Febrero |  |  | Convocatoria y registro de asistencia | Reprogramación por agenda institucional ocupada | 2500 | Comité de Calidad y Dirección Ejecutiva
[5 empty] | 3. Solicitar certificación del sistema de gestión de calidad | Marzo | No. De servicios certificados |  | Expediente de compra | Retraso en contratación | 950000
[5 empty] | 4. Dar seguimiento a su ejecución | Abril-Julio |  |  | Informe final | Retraso en ejecución | 0
R1.1. Fortalecido el seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | 1.3. Gestionar el monitoreo y control el desempeño institucional en los indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) | 1.1. Detección de desviaciones en los planes, programas y proyectos institucionales | Actualización de los Sub- Indicadores del SISMAP | 1. Actualizar el Sub-indicador Organización de la Función de RRHH | Enero-Diciembre | No. de actualizaciones Sub indicadores del SISMAP | 100% | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Ajustar el puesto de trabajo, modificando o disminuyendo funciones, cambiando el contenido de la tarea, organización de la misma o reestructuración horaria. | 0 | Departamento de Recursos Humanos
[5 empty] | 2. Actualizar el Sub- Planificación de RRHH |  |  |  |  | Objeción y/o no aprobación de nuevos puestos.No contar con un análisis adecuado de la estructura de cargos. Estructura de cargos que no corresponda con el presupuesto asignado. Responsabilidades asignadas que no correspondan con el perfil del puesto.
[5 empty] | 3. Actualizar el Sub-indicador Organización del Trabajo |  |  |  |  | Deficiente diseño de la planificación y realización de las actividades a desempeñar en el área de RRHH. Procedimiento incompletos.
[5 empty] | 4. Actualizar el Sub-indicador Gestión del Empleo |  |  |  |  | Postulación de programa de Capacitación favoreciendo a unos trabajadores y a otros no. Solicitud de capacitaciones que no se correspondan con las necesidades de la entidad.
[5 empty] | 5. Actualizar el Sub-indicador Gestión de las Compensaciones y Beneficios |  |  |  |  | Postergar la fecha pautada a la capacitación por parte del MAP a causa de imprevistos climaticos y/o escaso seguimiento con dicha cuestion.
[5 empty] | 6. Actualizar el indicador Gestión del Rendimiento |  |  |  |  | Trato preferencial en el personal a tomar la capacitación.
[5 empty] | 7. Actualizar el Sub-indicador Gestión del Desarrollo |  |  |  |  | Realizar de forma defectuosa el procedimiento para impartir la jornada de capacitación.
[5 empty] | 8. Actualizar el Sub-indicador Gestión de Relaciones Laborales y Sociales |  |  |  |  | No percibir en su totalidad la cantidad de vacantes de Carrera Administrativa por herramientas insuficientes en el debido levantamiento de la información.
|  |  |  | Implementar las mejoras en consonancia con la encuesta de clima organizacional, análisis de procesos, controles y procedimientos técnicos de valoración de absentismo laboral | 1. Implementación de Plan de Mejora | Enero-Diciembre | No. de Mejoras implementadas | 100% | Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | No cumplimiento de las acciones requeridas por los subindicadores establecidos en este indicador | 0
2 Seguimiento a la implementación de mejora
3. Remitir informe de ejecución del plan de mejora
4. Recibir el informe por parte del MAP
R1.3. Fortalecidas las competencias del talento humano del CNZFE | Porcentaje de personal de nuevo ingreso para cargos de carrera | 1.5. Gestionar la profesionalización del talento humano según lo establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública y los reglamento en la materia. | 1.3.Fortalecimiento del reclutamiento y selección por carrera administrativa | Cumplir con lo establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública | 1. Realizar diagnóstico de necesidades y prioridades en materia de Recursos Humanos | Enero -Diciembre | Número de concursos celebrados | 5 | Informe de implementación | La no realización de la encuesta de Clima Organizacional en la institución por imperfecciones identificadas en la asistencia recibida por parte del MAP. | 2340000
[5 empty] | 2. Solicitar aprobación de la MAE |  |  |  |  | El personal no recibir en su total integridad las encuestas de clima organizacional por la falta de comunicación en la estructura interna de la institución.
[5 empty] | 3. Solicitar asistencia técnica a la Dirección de Sistemas de Carrera en el MAP |  |  |  |  | No recepción de los documentos o traspapelamiento de documentos durante el envío o recepción de los mismos
[5 empty] | 4. Realizar convocatoria del concurso por los diferentes medios |  |  |  |  | Que no se implemente el plan correctamente ni en su totalidad
[5 empty] | 5.Realizar convocatoria del concurso por los diferentes medios |  |  |  |  | Un seguimiento deficiente de la implementación de la mejora
[5 empty] | 6.Completar proceso del concurso |  |  |  |  | Informe no sea realizado dentro del plazo correspondiente
[5 empty] | 7. Dar seguimiento a la carga del dossier de documentos del mismo en el SISMAP |  |  |  |  | No recepción de los documentos o traspapelamiento de documentos durante el envío o recepción de los mismos
R1.3. Fortalecidas las competencias del talento humano del CNZFE | Porcentaje del personal capacitado |  | 1.4. Profesionalización del talento humano | Cumplir con lo establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública | 1.Elaborar Plan de Capacitación | Enero-Diciembre | Número del personal capacitado | 100% | Informe de ejecución del plan | No cumplimiento de la charla de Función Pública | 1300000
[5 empty] | 2.Solicitar la capacitación al MAP y fijar la fecha en el calendario de la institución |  |  |  |  | No remisión de la Planificación de RRHH en el plazo estipulado
[5 empty] | 3.Convocar al personal identificado |  |  |  |  | No cumplimiento de las acciones que requieren los subindicadores establecidos
|  |  |  | Coordinar la ejecución anual de las Evaluaciones de Desempeño | 1. Revisar los expedientes del personal con observaciones para su evaluación | Enero-Diciembre | No. De evaluaciones desempeños realizada | 100% | Reporte de evaluación por desempeño en el SISMAP | No cumplimiento de las acciones requeridas por los subindicadores establecidos en este indicador | 0
2. Completar el formulario de evaluación de Desempeño
3. Retroalimentar a cada empleado los resultados de su evaluación
4. Remitir los formularios debidamente firmados a Recursos Humanos
5. Remitir al Map las evaluaciones dando cumplimiento a la normativa de Evaluación y canalización del Bono de Desempeño a Servidores de Carrera
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados | 1.6. Implementar la Administración y valoración de los riesgos institucionales para mitigar su impacto | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos | Implementar la metodología de Valoración y Administración de riesgos | 1. Elaborar Matriz de identificación de riesgos | Enero-Marzo | No. de riesgos identificados y mitigados | 100% | Informe de seguimiento al Plan de mitigación de riesgos/Informe de seguimiento al POA | Retraso en identificación de riesgos por las áreas Omisión de áreas en elaboración de plan de mitigación de riesgos | 0 | Comité de Riesgos
2. Remitir matriz a las áreas
3. Acopio de las matrices completadas
4. Elaborar Plan de Mitigación de Riesgos
[5 empty] | 5. Elaborar y remitir informe de implementación del Plan de Mitigación de Riesgos | Julio y Diciembre
R1.1. Fortalecido el seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | 1.4. Establecer los controles para la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera del Estado y el Sistema Nacional de Control Interno | 1.1. Detección de desviaciones en los planes, programas y proyectos institucionales | Gestionar el presupuesto del año 2024 | 1. Revisar las necesidades de recursos a partir del Plan Operativo | Julio-Octubre | No. de procesos de compra adjudicados | 100% | Reporte indicador SISCOMPRAS Informe de ejecución del PACC | Que no se cumplan los procesos tal y como lo establece la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12. | 0 | Departamento Administrativo y Financiero
2. Identificar los recursos disponibles
3. Proyectar los recursos a utilizar
4. Definir las prioridades
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados |  | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos |  | 5. Supervisar el Anteproyecto de Presupuesto y someter a aprobación |  | No. de informes de ingresos emitidos | 100% | Informe mensual de ingresos | La disminución de los ingresos provenientes del pago de las cuotas por servicios.
6. Eficientizar la ejecución del Presupuesto aprobado
|  |  |  | Supervisar el proceso de compras | 1. Velar por el cumplimiento de lo establecido en los umbrales de compras y contrataciones | Enero - Diciembre |  |  |  |  | 0
2. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos y Circulares elaborados para fines de Compras y Contrataciones Públicas
3. Autorizar y Firmar órdenes de compras
4. Revisar, autorizar y firmar remisión de expediente a pago
|  |  |  | Supervisar el proceso de facturación y flujo de ingreso | 1. Recibir las Novedades de los diferentes departamentos técnicos | Enero - Diciembre | No. de informes de gastos emitidos | 100% | Informe de gastos |  | 0
2. Remitir las Novedades a Contabilidad para emisión de facturas
[5 empty] | 3. Clasificar y firmar las facturas |  |  |  |  | Que se realicen compras de artículos y pagos de viáticos que no estén debidamente soportados ocasionando inconvenientes tales como: compra de artículos o material gastable existentes en la institución, pago de viáticos no necesarios, etc.
4. Remitir vía digital las facturas a empresas
5. Dar seguimiento al cobro de empresas de acuerdo a su facturación (mensual, trimestral, semestral y anual)
6. Dar seguimiento a empresas con Pagos retrasados mediante bloqueo en LPB, llamadas, comunicaciones, correos electrónicos, etc
|  |  |  | Controlar los Gastos de Reposición | 1. Autorizar los consumos debidamente justificados | Enero - Diciembre |  | 100% |  |  | 2520000
2. Elaborar las facturas a suplidores informales de la institución
3. Reponer las cajas chicas basados en las normativas de manejo y uso de dicho fondo
4. Elaborar informe mensual de gastos
|  |  |  | Fortalecer las Normas de Control Interno | 1. Implementar las normativas de NOBACI | Enero - Diciembre |  | 100% |  |  | 0
|  |  |  | Supervisar el proceso de suministro | 1. Autorizar las solicitudes de compras, tanto de materiales de oficina como de activos de la institución | Enero - Diciembre |  | 100% |  |  | 0
2. Autorizar el despacho de suministros
3. Velar por el control del consumo mensual por departamento
|  |  |  | Mantenimiento de los Espacios Físicos, Mobiliarios y transporte | 1. Supervisar limpieza, fumigación, pintura, reparaciones menores, etc. | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 0
2. Supervisar mantenimiento de fotocopiadora, planta eléctrica ascensor, aires acondicionados, flotilla de vehículos, etc
|  |  |  | Modernización flotilla comunicación institucional | 1. Cambio equipos flota institucional | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 1200000
|  |  |  | Supervisión pólizas de seguros | 1. Control de pago pólizas de seguro fidelidad, incencio y lineas aliadas | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 125000
|  |  |  | Supervisión y control Subsidio Educativo institucional | 1. Adquisición útiles escolares para hijos de colaboradores de nuestra institución | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 1100000
|  |  |  | Supervisión y control Almuerzo empresarial | 1. Adquisición almuerzo institucional para colaboradores de nuestra institución | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 8500000
|  |  |  | Supervisión y control Subsidio Educativo institucional | 1. Adquisición combustible para personal técnico, flotilla de la institución y planta elecrica | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 1150000
R1.1. Fortalecido el seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | 1.4. Establecer los controles para la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera del Estado y el Sistema Nacional de Control Interno | 1.1. Detección de desviaciones en los planes, programas y proyectos | Elaboracion del Plan Anual de Compras y Contrataciones. | 1. Colaborar con el Area de Planificacion y Desarrollo en la conformacion del Plan Anual de Compras y Contrataciones del CNZFE. | Enero-Diciembre | No. de procesos de compra adjudicados | 100% | Reporte indicador SISCOMPRAS Informe de ejecución del PACC | Que no se cumplan los procesos tal y como lo establece la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12. | 0 | División de Compras
2. Revision de insumos generados por las difertentes áreas.
3. Costeo de insumos.
4. Aprobacion del Plan.
5. Publicacion en el Portal de Compras y Contrataciones Públicas.
6. Ejecucion del Plan.
|  |  |  | Gestionar la Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios de las diferentes areas del CNZFE. | 1. Recibir solicitud de Compras de bienes o contratacion de servicios de las unidades. | Enero-Diciembre | No. de procesos de compra programado | 100% |  | Incumplimiento de plazos establecidos | 0
2. Verificar Plan de Compras consolidado.
3. Determinar las especificaciones para compra de bienes o contratacion de servicios.
4. Realizar el proceso de compras o contratacion de servicios que aplique.
5. Remitir a la division de Presupuesto la solicitud requerimiento de apropiacion.
6. Coordinar el proceso de compras y contrataciones, desde las requisiciones recibidas de las áreas, hasta la cancelacion de las órdenes de compras o servicio al proveedor.
7. Realizar solicitudes a proveedores para la adquisicion directa de bienes y servicios.
8. Elaborar las actas simples en los procesos de compras directas y compras menores.
9. Tramitar la publicacion de procedimientos y adjudicaciones de Compras y Contrataaciones de Bienes, servicios y obras realizadas por la institucion.
10. Velar que se cumplan los lineamientos y disposiciones en materia de compras y adquisiciones.
11. Remitir a la División de Contabilidad solicitudes de pago a proveedores
12. Remitir al Area de Libre acceso a la informacion reportes mensuales de las Compras realizadas para su debida publicacion de Transparencia.
13. Remitir al area de Planificacion y desarrollo reportes trimestrales de las compras realizadas de acuerdo al Plan, así como aquellas fuera del Plan.
14. Brindar apoyo y orientacion a los diferentes departamentos en sus requerimientos de compras y/o contrataciones de bienes y servicios, a fin de agilizar el proceso y que los mismos sigan los lineamientos establecidos en las políticas de compras y contrataciones.
15. Realizar cualquier otra funcion complementaria que sea asignada al área.
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados | 1.4. Establecer los controles para la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera del Estado y el Sistema Nacional de Control Interno | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos | Validar y cargar los archivos TXT Nominas | 1. Realizar la carga de archivos de las diferentes nominas de pagos. | Enero-Diciembre | Número de estados financieros elaborados | 13 | Estados Financieros | Falta de capacitación del usuario en el manejo del sistema. Falta de Material Gastable para realizar la actividad. | 0 | División de Contabilidad
|  |  |  | Realizar los estados financieros mensual, semestral y anual | 1. Aplicar pagos de libramientos al sistema DacEasy. | Enero-Diciembre |  | 14 |  | Incumplimiento en la entrega a tiempo del informe. Falta de capacitacion del personal. No cumplimiento con las Normas de Digecog. | 0
[5 empty] | 2. Realizar Entradas de Diarios Recurrentes. (Registro Nóminas, Amortizaciones, Previsiones, Depreciacion Activos, Suministros, Conciliaciones Bancarias, Retenciones y pagos de Impuestos.) |  |  |  |  | Incumplimiento en la entrega a tiempo del informe. Falta de capacitacion del personal. No cumplimiento con las Normas de corte y cierre de la Digecog.
[5 empty] | 3. Registrar las Cuentas por Cobrar en el Sistema DacEasy. (Facturacion por Servicios, CxC Empleados, Acuerdo de Servicios.) |  |  |  |  | Finalización y entrega tardía debido a actividades imprevistas
[5 empty] | 4. Realizar Conciliaciones Bancarias Mensuales. |  |  |  |  | Falta de información para la aplicación de novedades en el sistema.
[5 empty] | 5. Realizar Registros de Activos Fijos en el Sistema SIAB. |  |  |  |  | No cumplimiento con las NICSP 28 Y 29
[5 empty] | 6. Realizar Cuadro Previsiones Regalia y Prestaciones laborales |  |  |  |  | Falta de capacitacion del usuario a cargo de las tareas
[5 empty] | 7. Aplicar pagos al sistema DacEasy |  |  |  |  | No seguimiento de los procesos para su ejecucion.
[5 empty] | Cuadre de ingresos por oficinas con el punto de ventas y el VUCE. |  | No. de reportes emitidos de la TSS |  | Reporte de la TSS | No cumplir con la Ley Tributaria
8. Realizar los registros pertinentes de las entradas y salidas de Mercancia en Sumistro de Almacen
9. Realizar analisis de cuentas por cobrar y por por antiguedad de saldos, para el cumplimiento de las normas y procedimientos de DIGECOG.
|  |  |  | Presentar a la DGII y TSS los diferentes impuestos e informes de los NCF otorgados y recibidos | 1. Realizar Declaraciones Juradas de Impuestos Mensualmente del IR-3, IR-4, IR-606,607,608, IT-1, IR-17 | Enero-Diciembre | No. de documentación remitida | 12 | Comunicación de remisión | Incumplimiento a la Ley Núm. 423-06 de presupuesto y su ejecucion. | 0
[5 empty] | 2. Aplicar Novedades a la TSS |  |  |  |  | Que el presupuesto de la institucion, no esté acorde con el PACC.
3. Elaborar la declaración Jurada Anual IR-13, de la Ret. Empleados
|  |  |  | Programar y solicitar los fondos, asignados por el Estado Dominicano a traves del Ministerio de Indutria y Comercio y los recursos propios por fase 1 por Tesorería Nacional | 1. Realizar disponibilidad de cuenta Operativa | Enero-Diciembre | No. de informe de descargos emitidos | 12 | Informe de descargos | Incumplimiento a la Ley Núm. 423-06 de presupuesto y su ejecución. | 0
2. Completar los formularios para la programacion y solicitud de los fondos y pagos programados mensual y trimestrales
3. Realizar comunicacion para el envio de formularios fisicos al Ministerio y la Tesoreria Nacional.
|  |  |  | Ejecución Presupuestaria | 1. Elaborar informe de ejecución Presupuestaria, mensual, trimestral, semestral y anual. | Enero-Diciembre | Reporte del SIGEF de libramientos de pagos | 12 |  |  | 0
[9 empty] | Reporte del SIGEF | Incumplimiento a la Ley Núm. 423-06 de presupuesto y su ejecución.
Comunicación de remisión
|  |  |  | Conciliar las diferentes cuentas bancarias del Banco de Reservas a traves de la Tesoreria | 1. Conciliar los avisos de Débitos con los cheques transfencias pagadas por la fase 1 | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
2. Conciliar todas la conciliaciones bancarias generadas por el banco de Reservas a travez de la Tesoreria
|  |  |  | Realizar Registros de entradas y descargo del inventario de activos fijos y vehículos de la institución en el Sistemas de Bienes Nacionales(SIAB), Sigef y DacEasy | 1. Actualizar los movimientos de activos fijos, en el SIAB y su depreciación | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
2. Realizar informe de descargos pra Bienes Nacionales
[5 empty] | 3. Realizar levantamiento de activos fijos, para corte semestral según normas y procediminetos de DIGEGOG. | Enero-Diciembre |  | 2
|  |  |  | Ingresos Propios | 1. Validar, cuadrar y realizar los ajustes de lugar de los ingresos mensuales | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
|  |  |  | Control, Registro y Levantamiento de Suministro de Materiales en Almacen | 1. Registrar las entradas y salidas de los materiales de oficinas y cocina en almacen | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
2. Programar y realizar levantamiento de los suministro en almacen semestralmente.
|  |  |  | Registro, facturacion y contro de las cuentas por cobrar en los diferentes sistemas de contabilidad, Sigef y DacEasy | 1. Realizar las facturaciones de las cuentas por cobrar, mensual, trimestrales, semestral y anual. | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
|  |  |  | Codificacion, registro y control de las cuentas por pagar en los diferentes sistemas de contabilidad, Sigef, DacEasy | 1. Realizar los registros de las cuentas por cobrar, mensual, trimestrales, semestral y anual. | Enero-Diciembre | Reporte del SIGEF de pago de nómina | 12 | Reporte del SIGEF | No realizarlo a tiempo signica no obtener los recursos por dicha via | 0
|  |  |  | Facturar los distintos NCF, solicitados por compra de servicios VUCE-ADUANAS y PUNTO DE VENTAS | 1. Facturar mensual por Usuarios | Enero-Diciembre |  | 12 |  |  | 0
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados | 1.4. Establecer los controles para la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera del Estado y el Sistema Nacional de Control Interno | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos | Planificar y Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos corrientes de la entidad en el SIGEF. | 1. Revisar y velar por el cumplimiento de las disposiciones y reglamentaciones relacionadas con la formulación del presupuesto de la entidad. | Julio-Septiembre | Porcentaje de cumplimiento presupuesto programado | 100% | Reporte indicador de gestión presupuestaria | 1.1. Incumplimiento a la Ley Núm. 423-06 de presupuesto y su ejecución. | 0 | División de Presupuesto
[5 empty] | 2. Coordinar y participar en la formulación presupuestaria. |  |  |  |  | 1.2. Incumplimiento en fecha establecida por la Digepres, para la entrega.
|  |  |  | Coordinar y participar en la elaboración de La formulación del presupuesto de ingresos y gastos de la institución, conjuntamente con las aras de Planificación, RR.HH | 1. Recibir los insumos para la formulación del presupuesto por parte de las áreas responsables, RR.HH., Planificación, Compras, Administrativo Financiero. | Agosto-Septiembre |  |  |  | Incumplimiento en fecha establecida para el registro
[5 empty] | 2. Digitar las partidas presupuestadas de ingresos y gastos por fondos y programas en el SIGEF. |  |  |  |  | Que el presupuesto de la institucion, no esté acorde con el PACC.
[5 empty] | 3. Ajustar y distribuir el presupuesto según el tope asignado. | Diciembre |  |  |  | Que se interrumpa la comunicacion entre las partes.
|  |  |  | Programación de la ejecución presupuestaria por fondos y por mes y programas. | 1. Registrar la programación de las metas financieras trimestrales del presupuesto formulado en SIGEF. | Dicicembre |  |  |  | No cumplimiento de la ejecucion del ingreso devengado.
[5 empty] | 2. Registrar la Programación Indicativa anual del presupuesto formulado en SIGEF |  | Eficacia en el registro | 100% | Reporte de SIGEF | Indicador de gestion bajo. | 0
|  |  |  | Ejecución Presupuestaria | 1. Realizar la regularización de los pagos por Fase 1 en SIGEF, según los avisos de débitos conciliados. | Enero-Diciembre |  |  |  | Falta de capacitacion del colaborador responsible.
[5 empty] | 2. Elaborar los Preventivos y Compromisos de los procesos de compras y contrataciones en SIGEF |  |  |  |  | Falta de cuotas para su realizacion. Omisión de fecha para el registo.
[5 empty] | 3. Registrar los ingresos pendientes en SIGEF, por Asignación mensual del gobierno central. |  |  |  |  | Falta de capacitación al personal responsable. Amonestación por parte de los organismos de control.
[5 empty] | 4. Solicitar el aumento y disminución de las cuotas trimestrales a DIGEPRES, según la programación anual del presupuesto. |  |  |  |  | Que no se realicen los analisis de lugar para las solicitudes.
[5 empty] | 5. Realizar las reprogramaciones presupuestarias trimestralmente al presupuesto vigente |  |  |  |  | Falta de capacitación al personal responsable. Que no se realicen los analisis de lugar para las modificaciones.
[5 empty] | 6. Realizar las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto vigente. |  | Porcentaje de avance en registro | 100% | Reporte de SIGEF | Falta de capacitación al personal Pago fuera de la fecha estimada al personal. | 0
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación | 1. Evaluar y dar seguimiento periódico a la ejecución de las metas financiera programadas. | Enero-Diciembre
2. Preparar informe de la evaluación de la ejecución trimestralmente, para la DIGEPRES, en coordinación con la analista asignación de calidad del gasto presupuesto en DIGEPRES.
[5 empty] | 3. Revisar y velar por el cumplimiento de las disposiciones y reglamentaciones relacionadas con el presupuesto de la entidad. |  |  |  |  | No cumplimiento con las normas de la DIGEPRES.
[5 empty] | 4. Dar seguimiento al cumplimiento del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) |  |  |  |  | Disminución del Indice de gestión presupuestaria
5. Dar Seguimiento del producto, para la ejecución eficaz y eficiente del presupuesto.
[5 empty] | 6. Obtener y suministrar informaciones de la DIGEPRES, según las normas para la programación de cuotas trimestrales |  |  |  |  | No cumplimiento con las normas de la DIGEPRES y la DIGEIG.
R1.3 Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área. | Porcentaje de riesgos mitigados | 3.1. Fortalecer los procesos de permiso de permisiología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 1.5. Implementada la gestión de riesgos | Fortalecer y controlar el Proceso de Suministro | 1. Recibir las solicitudes de los diferentes departamentos | Enero - Diciembre |  | 100% | Reporte de inventario | Desabastecimiento de los articulos necesarios, impidiendo poder suplir los requerimientos realizados por nuestros departamentos y divisiones. | 0 | División de Servicios Generales
2. Gestionar la autorización del despacho de suministros
3. Facturar el material solicitado por los departamentos
4. Entregar los suministros
5. Llevar el control del consumo mensual por departamento
|  |  |  | Realizar el Mantenimiento de los Espacios y Mobiliario | 1. Limpieza diaria de las áreas | Enero-Diciembre |  | 100% | Informes de seguimiento | Que se haga un consumo innecesario incrementando los gastos por servicios | 1150000
2. Fumigar periódicamente las instalaciones
3. Pintar, brillar pisos y limpieza de ventanas y pasillos laterales
4. Realizar reparaciones menores al mobiliario
[5 empty] | 5. Realizar instalaciones eléctricas requeridas |  |  |  | Informes de seguimiento | Daríamos una mala imagen a nuestros empleados y a los posibles inversionistas que nos visitan
6. Dar mantenimiento y/o adquisicion plantas ornamentales
7. Dar mantenimiento de las fotocopiadoras
|  |  |  | Realizar el mantenimiento de equipos de Infraestructura de apoyo | 1. Dar mantenimiento al ascensor | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 1300000
2. . Dar mantenimiento a la planta eléctrica
3. Dar mantenimiento a los aires acondicionados
|  |  |  | Modernizar áreas de la institución | 1. Adecuación parqueo institucional | Enero - Diciembre |  | 100% | Informes de seguimiento | Que los mantenimientos periódicos no se ejecuten, causando daños a nuestros equipos | 3300000
2. Reforzamiento estructura pisos 4to. Y 5to. Y modernización áreas
|  |  |  | Eficientizar la distribución de correspondencias y transporte en las labores técnicas | 1. Recibir las solicitudes de traslado de empleados. | Enero - Diciembre |  | 100% |  |  | 0
2. Recibir y distribuir documentos en las diferentes áreas de la institución
3. Elaborar la ruta diaria y/o semanal de los choferes evaluando los requerimientos de los diferentes departamentos para optimizar los recursos de combustible y viáticos
4. Priorizar las rutas para distribución de documentación acorde con su ubicación geográfica
[5 empty] | 5. Realizar reporte mensual de viajes |  |  |  | Reporte Mensuales de viajes | Que no contemos con áreas agradables y cómodas donde nuestra empleomanía pueda realizar sus actividades y mala imagen frente a nuestros usuarios y posibles inversionistas
|  |  |  | Optimizar la Flotilla de Vehículos | 1. Entregar diariamente los vehiculos al Depto. De Seguridad | Enero - Diciembre |  | 100% |  | Que visitas de inspección o rutas con inversionistas no se realicen o que las comuniciones no sean remitidas a tiempo a su lugar de destino. | 6000000
2. Reportar de inmediato las averías mecánicas o accidentes
3. Evaluar las alternativas necesarias de cotizaciones para garantizar calidad vs costo
4. Seguimiento renovación anual de marbetes de placa
5. Seguimiento renovación anual de Seguros de vehículos
6. Velar con el cumplimiento del mantenimiento de los vehículos
7. Adquisición vehículo
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados | 3.2. Gestionar las tecnologías para el aseguramiento de la información y garantizar el soporte técnico necesario para el mejor desempeño institucional | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos | Gestionar el desarrollo e implementación del Sistema Financiero y Administrativo | 1. Determinar la necesidad de las áreas involucradas | Enero-Diciembre | Sistema Implementado | 100% | Certificación de entrega | Falta de involucramiento de las areas afectadas. Identificación inadecuada de necesidades. | 5000000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas / División de Administración de Servicios TIC / División de Operaciones TIC
2. Socializar y acordar con el proveedor los términos de referencia
3. Implementación y/o desarrollo de la solución
[5 empty] | 4. Prueba del funcionamiento del sistema |  |  |  |  | No cumplimiento de las necesidades identificadas. No identificar posibles errores del sistema
[5 empty] | 5. Capacitar al personal involucrado |  |  |  |  | Incumplimiento de los tiempos y términos acordados.
6. Entrega Definitiva de la solución
|  |  |  | Gestionar el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Estadístico | 1. Determinar la necesidad de las áreas involucradas | Enero-Diciembre | Sistema Implementado | 100% | Certificación de entrega | No entendimiento de las partes. | 5000000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas / División de Administración de Servicios TIC / División de Operaciones TIC
[5 empty] | 2. Socializar y acordar con el proveedor los términos de referencia |  |  |  |  | Complica proceso operativo de la institucion. Incremento del costo de implementación.
[5 empty] | 3. Implementación y/o desarrollo de la solución |  |  |  |  | No cumplimiento de las necesidades identificadas. No identificar posibles errores del sistema
[5 empty] | 4. Prueba del funcionamiento del sistema |  |  |  |  | No lograr la capacitacion en el tiempo planificado. Personal no retiene la capacitación.
[5 empty] | 5. Capacitar al personal involucrado |  |  |  |  | El usuario no permite el mantenimiento
6. Entrega Definitiva de la solución
|  |  |  | Gestionar el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental | 1. Determinar la necesidad de las áreas involucradas | Enero-Diciembre | Sistema Implementado | 100% | Certificación de entrega | Ausencia de personal técnico que lo realice | 5000000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas / División de Administración de Servicios TIC / División de Operaciones TIC
2. Socializar y acordar con el proveedor los términos de referencia
[5 empty] | 3. Implementación y/o desarrollo de la solución |  |  |  |  | Incumplimiento de los tiempos y terminos acordados.
[5 empty] | 4. Prueba del funcionamiento del sistema |  |  |  |  | Registro y catálogación inadecuado. Usuarios no utilicen los medios establecidos para el registro
[5 empty] | 5. Capacitar al personal involucrado |  |  |  |  | Incumplimiento de los tiempos establecidos en solución a casos. Cantidad excesiva de casos
[5 empty] | 6. Entrega Definitiva de la solución |  |  |  |  | Registro inadecuado de la solución. Cierre con solución incorrecta.
|  |  |  | Proveer soporte técnico a todos los usuarios de la institución | 1. Determinar la necesidad de las áreas involucradas | Enero-Diciembre | No. De casos recibidos vs no. De casos resueltos | 100% | Informe Mesa de Ayuda | No agendar fecha de caducidad. | 0 | Depto. Tecnología de la Información / División de Administración de Servicios TIC
[5 empty] | 2. Socializar y acordar con el proveedor los términos de referencia |  |  |  |  | No incluirlo en presupuesto anual.
[5 empty] | 3. Implementación y/o desarrollo de la solución |  |  |  |  | Solicitud sea rechazada por departamento administrativo.
[5 empty] | 4. Prueba del funcionamiento del sistema |  |  |  |  | Servicio adquirido no incluya el tiempo solicitado
[5 empty] | 5. Capacitar al personal involucrado |  |  |  |  | Falta de apoyo de los departamentos institucional u otras instituciones involucradas.
[5 empty] | 6. Entrega Definitiva de la solución |  |  |  |  | Retraso en entrega de evidencias o de requisitos al auditor/consultor.
|  |  |  | Renovar los servicios de firewall, antivirus, antispyware y filtrado Web para los equipos de la institución | 1. Determinar la caducidad del servicio e incluir renovación en presupuesto departamental. | Enero-Marzo | No. De servicios renovados | 100% | Certificación de renovación | Retraso en la entrega del certificado por parte de entidad certificadora | 1200000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Operaciones TIC
[5 empty] | 2. Hacer solicitud renovación del servicio. |  |  |  |  | No contar con un consultor de parte de la autoridad certificadora en el tiempo estipulado.
[5 empty] | 3. Recepción del servicio por el tiempo acordado. |  |  |  |  | Falta de apoyo de los departamentos institucional u otras instituciones involucradas.
[5 empty] | 4. Validar la funcionalidad del servicio según lo acordado. |  |  |  |  | Retraso en entrega de evidencias o de requisitos al auditor/consultor.
|  |  |  | Renovar las licencias de servicios de Office 365. | 1. Determinar la caducidad del servicio e incluir renovación en presupuesto departamental. | Agosto | No. De servicios renovados | 100% | Certificado de renovación | Retraso en la entrega del certificado por parte de entidad certificadora | 2500000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Operaciones TIC
[5 empty] | 2. Hacer solicitud renovación del servicio. |  |  |  |  | Funcionalidad del servicio difiere de lo contratado
[5 empty] | 3. Recepción del servicio por el tiempo acordado. |  |  |  |  | Información provista con error.
[5 empty] | 4. Validar la funcionalidad del servicio según lo acordado. |  |  |  |  | Ausencia de documentación oficial y legal.
|  |  |  | Renovar servicios para el Web Site Institucional | 1. Determinar la caducidad del servicio e incluir renovación en presupuesto departamental. | Mayo | No. De servicios renovados | 100% | Certificado de renovación | Remuneración adecuada de los recursos humanos. Recursos financieros insuficientes | 90000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas
[5 empty] | 2. Hacer solicitud renovación del servicio. |  |  |  |  | Identificación inadecuada de necesidades
[5 empty] | 3. Recepción del servicio por el tiempo acordado. |  |  |  |  | Gestión de tiempo mal estimado
4. Validar la funcionalidad del servicio según lo acordado.
|  |  |  | Renovar el servicio Portafirmas Gubernamental | 1. Determinar la caducidad del servicio e incluir renovación en presupuesto departamental. | Agosto | Servicio Renovado | 100% | Certificado de renovación |  | 120000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Administración de Servicios TIC
2. Hacer solicitud renovación del servicio.
3. Recepción del servicio por el tiempo acordado.
4. Validar la funcionalidad del servicio según lo acordado.
|  |  |  | Gestionar el desarrollo de los portales institucionales y de transparencia. | 1. Determinar la necesidad de las áreas involucradas | Enero-Agosto | Portales Implementados | 100% | Portales |  | 1000000 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas
2. Socializar y acordar con el proveedor los terminos de referencia
3. Implementación y/o desarrollo de la solución
4. Prueba del funcionamiento del sistema
5. Capacitar al personal involucrado
6. Entrega Definitiva de la solución
|  |  |  | Realizar la planificación estratégica y presupuestaria del departamento | 1. Participar en reuniones de staff. | Julio-Diciembre | POA y PACC elaborado y aprobado | 100% | POA general |  | 0 | Depto. Tecnología de la Información / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas / División de Administración de Servicios TIC / División de Operaciones TIC
2. Identificar los temas que impactan el departamento de TI tanto en el ámbito estratégico como en el presupuestario.
3. Realizar POA y PACC del año correspondiente.
|  |  |  | Obtener la certificación NORTIC A5:2015 (OPTIC) sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano. | 1. Realizar la solicitud a la OPTIC. | Enero-Junio | Certificación solicitada y aprobada | 100% | Certificado en NORTIC A5:2015 |  | 0 | Depto. Servicios al Usuario / División de Administración de Servicios TIC
2. Cumplir con lo establecido para aprobar la NORTIC.
3. Recibir evaluación de auditores.
4. Recibir certificación de cumplimiento.
|  |  |  | Fortalecer el Sistema LIVE PRO BUSINESS (LPB) en sus diversos módulos. | 1. Recibir requerimiento del usuario y evaluar su factibilidad. | Enero-Diciembre | No. de cambios ejecutados | 100% | Informe Mesa de Ayuda |  | 0 | Depto. Servicios al Usuario / División de Administración de Servicios TIC / División de Desarrollo e Implementación de Sistemas
2. Ejecutar lo acordado con el usuario
3. Entrega de la mejora solicitada
R1.1. Fortalecido el seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales | Porcentaje de acciones ejecutadas | 3.1. Fortalecer los procesos de permiso de permisiología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 1.1. Detección de desviaciones en los planes, programas y proyectos institucionales | Tramitación (in-out) de solicitudes y correspondencias | 1.Revisar y digitalizar | Enero-Diciembre | No. de solicitudes y correspondencias tramitadas | 25500 | Reportes del Sistema | Recibir y registrar solicitudes que no cumplen los requisitos establecidos. | 0 | Departamento Servicios al Usuario
[5 empty] | 2. Registro de salida física y digital |  |  |  |  | 1.2 Selección incorrecta del tipo de movimiento y de servicio.
[5 empty] | 3. Entrega de oficio físico y/o digital. |  |  |  |  | 1.3 Selección incorrecta de remitente de comunicación o solicitud.
|  |  |  | Gestión de solicitudes de información técnica o institucional | 1. Asistencia vía telefónica o correo. | Enero-Diciembre | No. de solicitudes gestionadas | 250 | Reporte de asistencia técnica | 2.1. Que los técnicos no respondan las inquietudes de los usarios de manera oportuna 2.2. Que sea suministrada informacion erronea al usuario. | 0
2. Asistencia presencial.
3. Seguimiento de solicitudes.
|  |  |  | Implementación de la Carta Compromiso de la institución | 1. Realizar controles y analisis de cumplimiento de los estandares establecidos. | Enero-Diciembre | Carta compromiso al ciudadano emitida | 1 | Reporte de auditoria del MAP | 3.1. Que no se realicen los reportes de control en los plazos establecidos. | 20000
[5 empty] | 2. Identificación de áreas de mejora. |  |  |  |  | 3.2. Que no se de, el debido seguimiento a los resultados de los reportes de control.
[5 empty] | 3. Gestión de medidas de subsanación por incumplimiento. |  |  |  |  | 3.3. Que no se informe al usuario de manera oportuna acerca de la situación respecto a su solicitud.
|  |  |  | Aplicar Encuesta de Satisfacción de la Calidad de los Servicios Ofrecidos | 1. Revisar y definir el formulario de encuesta. | Marzo-Junio | Número de usuarios encuestados | 160 | Informe de aplicación encuestas | 4.1. Que no se revise el formulario y se difunda con errores. | 110000
[5 empty] | 2. Definir el universo y muestra para aplicación de la encuesta. |  |  |  |  | 4.2. Que se tome una muestra no representativa al universo.
[5 empty] | 3. Digitalizar la encuesta en plataforma de recolección de datos. |  |  |  |  | 4.3. Que se digiten o agrupen informaciones con errores.
[5 empty] | 4. Elaborar informe, para entregar al MAP. |  |  |  |  | 4.4. Que no se elabore el informe o que no se cumpla con la fecha programada.
Eje Estratégico No. 2 PEI 2021-2024: Mayor Inserción y Diversificación en los Mercados Globales
Objetivo Estratégico No. 2: Fomentar las exportaciones en el sector zonas francas, con énfasis en aquellas actividades de alto valor agregado, que permitan una inserción más competitiva en los mercados internacionales.
Política de Gobierno: El desarrollo industrial: una prioridad
Impacto de la Política: Potenciada la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector industrial
R2.1. Aumentada la participación de las zonas francas dominicanas en el comercio exterior | Tasa de Crecimiento anual de los permisos emitidos |  | 2.1. Permisos de operación para empresas de zonas francas | Revisar la agenda y los casos de reunión a presentarse en el Consejo Directivo de Operadoras, empresas de zonas francas, empresas de zonas francas especiales bajo la Ley Núm. 8-90 y las empresas de la Ley Núm. 56-07 | 1. Revisar los expedientes a someter para deliberación en la reunión del Consejo Directivo | Enero-Diciembre | Proyectos sometidos a deliberación (unidades) | 233 | Reportes del sistema | 1.1. No inclusión de todas las solicitudes | 0 | Depto. ZFP
|  | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector |  |  | 2. Solicitar la elaboración de la agenda a Div. de Autorizaciones a Parques, Div. de Zonas Francas Especiales y Div. Regulación textiles, pieles y calzados
[5 empty] | 3. Revisar la presentación general de los casos a someter la reunión |  |  |  |  | 1.2. Error en información suministrada
[5 empty] | 4. Autorizar la publicación de los casos que lo ameriten en un diario de circulación nacional |  |  |  |  | 1.3. Retraso en elaboración de resumen de empresas publicadas
|  |  |  | Autorización y/o validación de las diferentes solicitudes administrativas requeridas por las empresas, operadoras de zonas francas, zonas francas especiales y las empresas bajo la Ley Núm. 56-07 | 1. Revisar las diferentes solicitudes administrativas tramitadas por las Div. de Autorizaciones a Parques, Div. de Zonas Francas Especiales y Div. Regulación textiles, pieles y calzados | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 10353 | Reportes del sisrema | 2.1. Que las solicitudes sufran retrasos en su procesamiento, por falta de coherencia entre las necesidades reales de la empresa y las unidades solicitadas y errores cometidos en otras requerimientos que deben cumplir en dichas solicitudes | 0
[5 empty] | 2. Aprobar las solicitudes administrativas |  |  |  |  | 2.2. Errores en los expedientes
|  |  |  | Autorización y/o validación Informe Encuesta anual de las empresas textiles, de pieles y calzados bajo la Ley Núm. 56-07 | 1. Revisar y/ o validar el informe de resultados del censo | Enero-Diciembre | Porcentaje de variación interanual de percepción de los servicios | 1 | Informe de aplicación de encuestas | 3.1. Informe incompleto | 0
R2.1. Aumentada la participación de las zonas francas dominicanas en el comercio exterior | Tasa de Crecimiento anual de los permisos emitidos | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 2.1. Permisos de operación para empresas de zonas francas | Brindar asistencia y seguimiento a proyectos de operadoras de parques y empresas de zonas francas nuevas y existentes | 1. Identificar aquellos proyectos aprobados que no han iniciado sus operaciones y que poseen sus Resoluciones y/o Decretos | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 187 | Reportes del sistema | 1.1. Desconocimiento de inicio de operaciones de las empresas | 189000 | División de Autorización a Parques
[5 empty] | 2. Suministrar asistencia con posibles soluciones y procedimientos a seguir |  |  |  |  | 3.1. La empresa no cumple con lo requerido acorde con las condiciones de las instalaciones 3.2. La información contenida en la documentación no se corresponde con el informe de inspección de la visita
[5 empty] | 3. Visitas de control y seguimiento a proyectos nuevos y existentes |  |  | 125 |  | Posibilidad de no contar con las informaciones en el tiempo oportuno, manera que no se pueda cumplir con el programa
|  |  |  | Evaluación, análisis y preparación de casos para Reunión del Consejo Directivo | 1. Recibir las solicitudes | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 168 | Reportes del sistema | 1.1. No cumplimiento con los parametros establecidos para la recepción de solicitudes establecidas por la institución | 0
[5 empty] | 2. Analizar los casos depositados |  |  |  |  | 2.1. Expediente incompleto para la evaluacion de los proyectos
[5 empty] | 3.Presentar los casos al Consejo Directivo |  |  |  |  | 3.1. No recepción oportuna del análisis costo beneficio del proyecto
[5 empty] | 4. Elaborar las resoluciones que aprueban el permiso de operación |  |  |  |  | 4.1. Que las autoridades que le corresponden las firmas de las mismas no se encuentren hábiles y/o se encuentren en el interior del pais o fuera del mismo
|  |  |  | Evaluar y analizar las diferentes solicitudes administrativas requeridas por las empresas y operadoras de zonas francas | 1. Recibir las solicitudes | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 8500 | Reportes del sistema | 1.1. No cumplimiento con los parametros establecidos para la recepción de solicitudes establecidas por la institución | 90921.6
[5 empty] | 2. Elaborar la resolución administrativa |  |  |  |  | 2.1. Falta de claridad en lo solicitado por las empresas
[5 empty] | 3. Validación y firma |  |  |  |  | 3.1. Errores en los expedientes
[5 empty] | 4. Entregar a la empresa |  |  |  |  | 4.1. Correo electrónico erróneo de los usuarios digitado en el sistema
|  |  |  | Seguimiento de la vigencia de las resoluciones de origen;considerando los Traspasos de Beneficios, Cambios de Ubicación, Modificación de Actividad y Cambios de Nombres. | 1. Verificar las fechas de vencimiento de los permisos e informar a la empresa | Enero-Diciembre | Informe de vigencia de resoluciones vigentes emitido | 3 | Reportes del sistema | 1.1. Empresas operando con permiso vencido | 0
[5 empty] | 2. Solicitar mediante comunicación a las operadoras de parques de Zonas Francas información de las empresas en estatus no operando y en proceso de instalación |  |  |  |  | 2.1. Que el Sistema LPB no tenga registrado las datas del Permiso de Instalación original.
[5 empty] | 3. Recomendar la cancelación de las empresas que anunciaron retiro |  |  |  |  | 3.1. Que se incluya en la lista de cancelación por error algun caso de Parque de Zona Franca, que no corresponda para los fines de lugar
[5 empty] | 4. Llevar al Consejo Directivo las renovaciones de los permisos de operación |  |  |  |  | 4.1. No recepción de la documentación y del pago de renovación antes de la celebración de la reunión
R2.1. Aumentada la participación de las zonas francas dominicanas en el comercio exterior | Tasa de Crecimiento anual de los permisos emitidos | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 2.1. Permisos de operación para empresas de zonas francas | Brindar asistencia y seguimiento a proyectos de Zonas Francas de Servicio y Especiales nuevas y existentes | 1. Identificar aquellos proyectos aprobados que no han iniciado sus operaciones y que poseen sus Resoluciones y/o Decretos | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 65 | Reportes del sistema | 1.1. Desconocimiento de inicio de operaciones de las empresas | 73500 | División de Servicios a Zonas Francas Especiales
[5 empty] | 2. Suministrar asistencia con posibles soluciones y procedimientos a seguir |  |  |  |  | 2.1. Posibilidad de no contar con las informaciones en el tiempo oportuno, manera que no se pueda cumplir con el programa
[5 empty] | 3. Visitas de control y seguimiento a proyectos nuevos y existentes |  |  | 41 |  | 3.1. La empresa no cumple con lo requerido acorde con las condiciones de las instalaciones 3.1. La información contenida en la documentación no se corresponde con el informe de inspección de la visita
|  |  |  | Evaluación, análisis y preparación de casos de solicitudes de Zonas Francas de Servicios o Zonas Francas Especiales para Reunión del Consejo Directivo | 1. Recibir las solicitudes | Enero-Diciembre | Informe de vigencia de permisos emitidos | 59 | Informe de solicitudes aprobadas | 1.1. No cumplimiento con los parametros establecidos para la recepción de solicitudes establecidas por la institución | 46838.4
[5 empty] | 2. Analizar los casos depositados |  |  |  |  | 2.1. Expediente incompleto para la evaluacion de los proyectos
[5 empty] | 3.Presentar los casos al Consejo Directivo |  |  |  |  | 3.1. No recepción oportuna del análisis costo beneficio del proyecto
[5 empty] | 4. Elaborar las resoluciones que aprueban el permiso de operación |  |  |  |  | 4.1. Que las autoridades que le corresponden las firmas de las mismas no se encuentren hábiles y/o se encuentren en el interior del pais o fuera del mismo
|  |  |  | Llevar un control de las vigencias de los permisos de instalación de cada empresa | 1. Verificar las fechas de vencimiento de los permisos | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 3 | Listado de control de vigencias de permisos | 1.1. Empresas operando con permiso vencido | 0
[5 empty] | 2. Informar a la empresa cuando esté próximo a la fecha de vencimiento de su permiso |  |  |  |  | 2.1. No recepción de la documentación y del pago de renovación antes de la celebración de la reunión
[5 empty] | 3. Llevar al Consejo Directivo las renovaciones de los permisos de operación | [5 empty] | 0
4. Cambiar fecha de vencimiento en el LPB
|  |  |  | Realizar las autorizaciones administrativas que solicita cada empresa, de exoneración de impuestos en la importación de materia prima, maquinaria y equipos | 1. Recibir las solicitudes | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 1700 | Informe de Autorizaciones administrativas realizadas | 1.1. No cumplimiento con los parametros establecidos para la recepción de solicitudes establecidas por la institución
[5 empty] | 2. Elaborar la resolución administrativa |  |  |  |  | 2.1. Falta de claridad en lo solicitado por las empresas
[5 empty] | 3. Firmar por la Dirección Ejecutiva |  |  |  |  | 3.1. Errores en los expedientes
[5 empty] | 4. Entregar a la empresa |  |  |  |  | 4.1. Correo electrónico erróneo de los usuarios digitado en el sistema
R2.1. Aumentada la participación de las zonas francas dominicanas en el comercio exterior | Tasa de Crecimiento anual de los permisos emitidos | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector. | 2.1. Permisos de operación para empresas de zonas francas | Brindar asistencia tecnica y seguimiento a empresas clasificadas o que deseen clasificarse bajo la Ley 56-07 | 1.1. Visitas de control y seguimiento a proyectos nuevos y existentes | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 25 |  | 1.1.1 Que no se lleve a cabo la visita de supervición de acuerdo al plazo establecido o no se realice. | 47500 | División de Regulación Textiles, Calzados y Pieles
[5 empty] | 1.2. Suministrar asistencia con posibles soluciones y procedimientos a seguir |  |  | 53 |  | 1.2.2 Que no se responda la solicitud. 1.2.3 Que en el momento de la visita o llamada del usuario, no este el personal de la división
|  |  |  | Analizar proyectos de clasificación y/o modificaciones de empresas pertenecientes a la cadena textil, confección, fabricación de calzados y manufactura de cuero bajo la Ley Núm. 56-07 | 2.1. Evaluación documentación de solicitud presentada. | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 6 | Reporte del sistema | 2.1.1 Que no se verifique la autenticidad de los documentos requeridos o que los documentos suministrados correspondan a empresas con actividad no permitida. | 17000
2.1.2 Que se omitan documentos y se procese la solicitud sin los mismos.
[5 empty] | 2.2. Supervisión técnica y Elaboración de informe técnico |  |  |  |  | 2.2.1 Que no se lleve a cabo la visita de supervición de acuerdo al plazo establecido o no se realice.
2.2.2 Que se omitan informaciones relevantes en el informe.
2.2.3 Que no se elabore y presente informe técnico ante consejo directivo.
[5 empty] | 2.3. Generar la resolución de clasificación |  |  |  |  | 2.3.1 Que se cometan errores de digitación de las informaciones de la empresa.
2.3.2 Que no se genere en plazo establecido.
|  |  |  | Autorización de solicitudes de exoneración de materias primas, maquinarias y equipos de las empresas amparadas en la Ley Núm. 56-07 en VUCE | 2.1. Verificar que la solicitud cumpla con los requisitos (Carta, DGII, TSS Pago) | Enero-Diciembre | Permisos de operación emitidos (unidades) | 153 | Reporte del sistema | 2.1.1 Que los documentos adjuntos no estén actualizados en la solicitud. | 0
2.1.2 Que no verifique la existencia del documento adjunto en la solicitud.
[5 empty] | 2.2. Aprobación técnica. |  |  |  |  | 2.2.3 No aprobar solicitud dentro del plazo establecido.
|  |  |  | Elaborar Informe de encuesta de los principales indicadores de las empresas de la Ley Núm. 56-07 | 3.1. Revisar y difundir formulario de encuesta. | Julio-Diciembre | No. de empresas encuestadas | 1 | Informe | 3.1.1 Que se omitan preguntas o errores en el formulario. | 93500
3.1.2 Que el formulario no sea entregado a las empresas de manera oportuna.
[5 empty] | 3.2. Acopio y procesamiento |  |  |  |  | 3.2.1 Que los formularios no sean acopiados en el plazo establecido en cronograma de trabajo o recibir formulario con errores y/o repetidos.
3.2.2 Que se cometan errores en la face de digitación de los datos obtenidos en los formularios.
[5 empty] | 3.3. Elaborar informe, para entregar a la D. E. |  |  |  |  | 3.3.1 Que no se elabore en el plazo programado
R2.2. Aumentada las negociaciones comerciales con empresas anclas en los 10 principales subsectores productivos | Proporción de subsectores productivos anclados | 2.3. Desarrollar y aplicar herramientas de estudio e investigación que sirvan de apoyo a los procesos de identificación de oportunidades para la atracción de inversiones e incremento de las exportaciones, y orientar acciones de promoción | 2.2. Estudio de inteligencia comercial para la inserción de los subsectores productivos de zonas francas | Contribuir con la implementación de iniciativas para el fortalecimiento de la Logística y la facilitación del comercio en la República Dominicana | 1.Participar en reuniones mensuales generales del Clúster de Logística de la República Dominicana (CLRD) | Enero-Diciembre | No. De participación en reuniones | 100% | Evidencias de participación | No recibir convocatoria No disponibilidad del personal Solapamiento con otra actividad | 0 | División de Análisis Económico y Competitividad
2.Apoyar al CLRD en los ejes de trabajo: e-commerce y desarrollo de nuevos negocios
3. Recolectar, generar y difundir estadisticas de impacto de actividades logisticas de zona franca en la economía de la Rep. Dom.
4. Participar en reuniones mensuales del Comité de Facilitación del Comercio de AMCHAMDR
|  |  |  | Identificar nuevos prospectos de inversión con el apoyo de información inteligencia de mercados (Investment Map, Big Data, etc.) | 1. Capturar información estratégica sobre empresas con alto potencial para invertir en Zona Francas en RD | Enero-Diciembre | No. de Perfiles Comerciales para prospectos de inversión | 100% | Perfiles Comerciales | No disponibilidad de datos actualizados Restricciones en el acceso a páginas web | 192,000.00 (3,200.00US$)
2. Realizar y depurar listas de empresas actractivas para el país (según países y/o regiones de origen) utilizando el Investment Map
3. Realizar y depurar listas de productos para país competidor (según países y/o regiones de origen) e informaciones de Inversión
4. Compartir lista de contactos con entidades homólogas, que contribuyan al establecimiento de relaciones comerciales con dichas empresas
|  |  |  | Analizar los principales obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo de las Empresas de Zona Francas, incluyendo aquellos factores que amenazan su permanencia en la República Dominicana | 1. Analizar los datos levantados en la encuesta anual CNZFE y estratificación según principales categorías | Enero-Diciembre | Informe de análisis del sector elaborado y socializado | 100% | Informe de análisis del sector | No disponibilidad de datos actualizados Restricciones en el acceso a páginas web | 0
2. Elaborar informe/resumen ejecutivo de resultados, laboración de notificaciones en el marco de la OMC
3. Difundir el informe final para su utilización en actividades indicadas por la Dirección Ejecutiva
|  |  |  | Incidir y participar activamente en la implementación y consolidación de la política comercial de la República Dominicana, específicamente en aquellos temas de especial relevancia para el sector de zonas francas | 1. Contribuir en los procesos de defensa de los sub- sectores productivos de zonas francas, particularmente ante las autoridades de los EE.UU., con respecto a los procesos de negociación de nuevos acuerdos y al mejoramiento de los existentes. | Enero-Diciembre | No. De procesos de negociaciones comerciales | 100% | Informes de negociaciones comerciales | No recibir convocatoria No disponibilidad del personal Solapamiento con otra actividad | 0
2. Participar en grupos técnicos para los procesos de negociaciones comeriales, con países de interés
|  |  |  | Realizar el seguimiento, registro y monitoreo de los indicadores económicos, competitivos, y laborales de la República Dominicana, y sus principales países competidores | 1. Revisión y actualización mensual de Matriz, según fuentes de información identificadas. | Enero-Diciembre | Matriz actualizada y socializada | 100% | Matriz de seguimiento y monitoreo de indicadores económicos | No disponibilidad de datos actualizados Restricciones en el acceso a páginas web | 0
2. Difusión de Matriz actualizada y/o indicadores específicos, según demanda de grupos de interés, previa autorización de la Dirección Ejecutiva
|  |  |  | Desarrollar el programa de capacitación para los colaboradores del área en temas de competitividad y comercio exterior | 1. Identificar y seleccionar, previa autorización de la Dirección Ejecutiva, de actividades formativas a participar en el año | Enero-Diciembre | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación | 100% | Informe de avances y resultados | Falta de motivación e incentivo para la capacitación contínua del personal | 360,000.00 (6000.00USD$)
2. Implementar las actividades aprobadas
3. Elaborar informes de avances y resultados
|  | 3.2. Implementar alianzas estrátegicas comerciales para el desarrollo del sector, así como difundir las ventajas y oportunidades derivadas de los Tratados del Libre Comercio entre la República Dominicana y el mundo |  | Promover en el sector de zonas francas la producción sostenible y los proyectos de energía alternativa | 1. Colaborar en el proyecto de EcoParques del MICM con auspicio del banco mundial, para la participación de los parques de zonas francas en el piloto | Enero-Diciembre | Nivel de cumplimiento con la solicitud de informaciones del sector para la realización del proyecto | 100% | Informe de avances y resultados | Falta de interés e incentivo adicional para las empresas | 0
2. Participar en reuniones periódicas del proyecto
3. Participar en las capacitaciones y talleres.
4. Elaborar informes de avances y resultados
5. Presentar iniciativas que promuevan la inserción de energías alternativas y producció sostenible en las empresas acogidas bajo el regimén de zonas francas.
|  |  |  | Elaborar resúmenes trimestrales incluyendo las proyecciones sobre el comportamiento de las exportaciones y otras variables económicas de zona franca, así como la opinión de los principales líderes sectoriales | 1. Revisión mensual y trimestral de fuentes secundarias de información, basadas en datos directos y datos espejos (BCRD, USITC Dataweb, TradeMap y EuroSTAT) | Enero-Diciembre | No. De resumenes trimestrales elaborados y socializados | 100% | Remisión de informes a grupos de interés | No disponibilidad de datos actualizados | 0
2. Procesamiento y análisis de datos obtenidos en fuentes indicadas
3. Difusión de informes finales a usuarios y grupos de interés, previa autorización de la Dirección Ejecutiva
|  |  |  | Participacion en eventos internacionales relacionados con comercio exterior, competitividad y zonas francas | 3. Difusión de informes finales a usuarios y grupos de interés, previa autorización de la Dirección Ejecutiva | Enero-Diciembre | No. de informes elaborados | 100% | Remisión de informes a grupos de interés | No participar en eventos de interés en esta área | 360,000.00 (6,000.00US$)
|  |  |  | Inclusión de personal para completar estructura de la División | 1. Solicitud de pesonal a RR.HH |  | No. de vacantes disponibles | 100% | Personal laborando | No ingreso de nuevo personal
[5 empty] | 2. Participación en proceso de reclutamiento y selección | [5 empty] | 0
3. Aprobación de la Dirección Ejecutiva
R2.2. Aumentada las negociaciones comerciales con empresas anclas en los 10 principales subsectores productivos | Proporción de subsectores productivos anclados | 2.3. Desarrollar y aplicar herramientas de estudio e investigación que sirvan de apoyo a los procesos de identificación de oportunidades para la atracción de inversiones e incremento de las exportaciones, y orientar acciones de promoción | 2.2. Estudio de inteligencia comercial para la inserción de los subsectores productivos de zonas francas | Supervisar la elaboración de los Informes Estadísticos por región y subsectores 2023 | 1. Culminar acopio formularios censo | Enero-Marzo | Informe estadístico 2020 elaborado | 100% | Informe Estadístico Anual | Que una cantidad significativa no se acopien | 0 | Departamento Estadísticas de Zonas Francas
[5 empty] | 2. Procesar los datos |  |  |  |  | Que no se puedan procesar dentro del plazo establecido
[5 empty] | 3. Validar registros |  |  |  |  | Que una cantidad significativa no se puedan validar
[5 empty] | 4. Elaborar informe general |  |  |  |  | Que no se elabore
|  |  |  | Supervisar la elaboración de los perfiles de intercambio comercial de la RD con otros países | 1. Construcción base de datos por región. Revisión | Abril-Junio | No. De informes estadísticos elaborados y publicados | 100% | Informes estadísticos publicados en el sub-portal transparencia | Que una cantidad significativa no se acopien | 0
[5 empty] | 2. Elaboración cuadros y gráficos regiones y subsectores |  |  |  |  | Que no se puedan procesar dentro del plazo establecido
[5 empty] | 3. Diseñar los informes estadísticos |  |  |  |  | Que una cantidad significativa no se puedan validar
[5 empty] | 4. Revisión contenido cuadros y gráficos |  |  |  |  | Que no se elabore
5. Publicación en la página web de la institución
|  |  |  | Iniciar el Censo 2023 para la recolección de las informaciones estadísticas del sector | 1. Revisión y Adecuación formularios para inicio del Censo 2023 | Octubre-Diciembre | No. de empresas encuestadas | 675 | Censo 2021 | Que una cantidad significativa no se acopien | 189500
[5 empty] | 2. Remitir formulario digital a todas las empresas y parques operando, colgarlo en la web |  |  |  |  | Que no se puedan procesar dentro del plazo establecido
[5 empty] | 3. Solicitar informaciones estadisticas a instituciones fuentes de datos |  |  |  |  | Que una cantidad significativa no se puedan validar
[5 empty] | 4. Realizar visitas de acopio de formularios y validación de datos |  |  |  |  | Que no se elabore
R2.2. Aumentada las negociaciones comerciales con empresas anclas en los 10 principales subsectores productivos | Proporción de subsectores productivos anclados | 2.3. Desarrollar y aplicar herramientas de estudio e investigarción que sirvan de apoyo a los procesos de identificación de oportunidades para la atracción de inversiones e incremento de las exportaciones, y orientar acciones de promoción | 2.2. Estudio de inteligencia comercial para la inserción de los subsectores productivos de zonas francas | Elaborar el Informe Estadístico del sector del año 2021 | 1. Culminar acopio formularios censo | Enero-Marzo | Informe estadístico 2020 elaborado | 100% | Informe Estadístico Anual | Que una cantidad significativa no se acopien | 390000 | División de Elaboración de informes técnicos
[5 empty] | 2. Procesar los datos |  |  |  |  | Que no se puedan procesar dentro del plazo establecido
[5 empty] | 3. Validar registros |  |  |  |  | Que una cantidad significativa no se puedan validar
[5 empty] | 4. Elaborar informe general |  |  |  |  | Que no se elabore
|  |  |  | Elaborar los Informes Estadísticos por región y subsectores 2021 | 1. Construcción base de datos por región. Revisión | Abril-Junio | No. De informes estadísticos elaborados y publicados | 100% | Informes estadísticos publicados en el sub-portal transparencia | Que una cantidad significativa no se acopien | 200000
[5 empty] | 2. Elaboración cuadros y gráficos regiones y subsectores |  |  |  |  | Que no se puedan procesar dentro del plazo establecido
[5 empty] | 3. Diseñar los informes estadísticos |  |  |  |  | Que una cantidad significativa no se puedan validar
[5 empty] | 4. Revisión contenido cuadros y gráficos |  |  |  |  | Que no se elabore
5. Publicación en la página web de la institución
|  |  |  | Elaborar los perfiles de intercambio comercial de la RD con otros países | 1. Solicitar información a diferentes organismos | Enero-Diciembre | No. De perfiles elaborados | 100% | Remisión de perfiles al departamento solicitante | Que se solicite con carácter de urgencia y no pueda ser entregado en tiempo hábil | 0
2. Elaborar el perfil del país solicitado
3. Entregar al departamento que haya solicitado la información
|  |  |  | Elaborar informes de actualización de empleos en las empresas del sector | 1. Contactar a las empresas a través de diferentes vias, solicitando número de empleos de las empresas en operación | Enero-Diciembre | No. De informes estadísticos elaborados y publicados | 100% | Remisión de informes de actualización de empleos | Que no se acopie el dato de manera oportuna | 0
[5 empty] | 2. Realizar reportes de los empleos generados por las empresas |  |  |  |  | Que no se acopie el universo
[5 empty] | 3. Evaluar y comparar |  |  |  |  | Que no se valide adecuadamente
4. Enviar a la Dirección Ejecutiva, al Banco Central de la RD y la Oficina Nacional de Estadísticas
R2.3. Aumentada la atracción de inversionistas en zonas francas | Porcentaje de inversionistas captados en ferias multisectoriales | 2.1. Estruturar e implementar un programa de promoción de inversiones y exportaciones, enfocado en paises, mercados y empresas con amplio potencial de desarrollo negocios en la República Dominicana | 2.3. Participación en misiones, eventos y ferias multisectoriales para promoción de inversión en zonas francas | Difundir material promocional, a nivel nacional e internacional, para la atracción de nuevas inversiones | 1. Diseñar e imprimir las carpetas y folletos promocionales | Enero-Diciembre | No. De material promocional proyectado vs. Ejecutado | 100% | *solicitud de impresión material promocional *Reporte de entrega de materiales | Falta de recursos | 2316000 | Departamento Promoción
[5 empty] | 2. Coordinar, diseñar e imprimir material promocional a exhibir y entregables en ferias y misiones comerciales en los cuales participe la institución |  |  |  |  | Falta de recursos
[5 empty] | 3. Dar seguimiento a empresas con potencial de instalarse en el país. Difusión de material promocional a estas empresas contactadas |  |  |  |  | Falta de recursos. La información suministrada sea incorrecta o se encuentre desactualizada
|  |  |  | Promover la instalación de nuevas empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores con mayor potencial de crecimiento en el país, como es el caso de Dispositivos Médicos, Componentes Eléctricos y Electrónica, Calzados, Servicios de Apoyo a Negocios (Call Centers & BPO´s) | 1. Identificar y coordinar la participación en ferias internacionales relacionadas con sectores con potencial de crecimiento | Enero-Diciembre | No. De empresas captadas | 100% | Informes de participación en ferias internacionales | Que las ferias identificadas no sean las adecuadas para la atracción de nuevas inversiones. Cancelación de eventos y ferias por motivos del COVID 19 | 600000
[5 empty] | 2. Visitar empresas y coordinar reuniones con empresas de interés, durante la participación en eventos internacionales |  |  |  |  | La información presentada no genere interés. No participación en eventos internacionales por falta de recursos. Imposibilidad de participar en eventos internacionales por razones de pandemia u otras.
[5 empty] | 3. Brindar seguimiento a las empresas contactadas en las distintas actividades en las cuales participe el Departamento de Promoción |  |  |  |  | Que la información no llegue al personal clave para la toma de decisiones. No participación en eventos internacionales por falta de recursos. Imposibilidad de participar en eventos internacionales por razones de pandemia u otras.
[5 empty] | 4. Remitir información y procedimiento para la clasificación de nuevas empresas |  |  |  |  | La información sea incorrecta o no lleve al personal clave. No participación en eventos internacionales por falta de recursos. Imposibilidad de participar en eventos internacionales por razones de pandemia u otras.
|  | 2.2. Establecer alianzas estratégicas con organismo nacionales e internacionales vinculadas a la promoción de inversiones y exportaciones, y estudiar en conjunto el potencial del sector zonas francas en mercados objetivos. |  | Brindar asistencia técnica a los inversionistas | 1. Recibir solicitudes de visitas de inversionistas extranjeros | Enero-Diciembre | No. De visitas a parques y empresas de zonas francas | 100% | Agenda de visitas | No recibir solicitudes / interés de nuevas inversiones para el sector | 600000
[5 empty] | 2. Coordinar la agenda de visitas a parques y empresas de zonas francas, a potenciales inversionistas |  |  |  |  | No coordinación o coordinación no adecuada
[5 empty] | 3. Realizar una presentación de los beneficios de la Ley Núm. 8-90 y ventajas de instalarse en RD |  |  |  |  | Falta de personal calificado
[5 empty] | 4. Dar seguimiento a la solicitud de instalación de la empresa |  |  |  |  | Que no se brinde el seguimiento adecuado a la solicitud
[5 empty] | 5. Dar asistencia en proceso de instalación de la empresa |  |  |  |  | Que no se brinde la asistencia adecuada durante el proceso de instalación
|  |  |  | Participar en ferias y eventos nacionales e internacionales | 1. Identificar ferias internacionales de interés para atracción de inversión a RD | Enero-Diciembre | No. De participación en ferias internacionales | 100% | Informes de participación en ferias internacionales | Que las ferias identificadas no sean las prioritarias para la atracción de nuevas inversiones. No participación en eventos internacionales por falta de recursos. Imposibilidad de participar en eventos internacionales por razones de pandemia u otras. | 28817850
[5 empty] | 2. Realizar presupuesto de participación en la feria |  |  |  |  | Presupuesto no autorizado o falta de recursos. No participación en eventos internacionales por falta de recursos. Imposibilidad de participar en eventos internacionales por razones de pandemia u otras.
3. Realizar el montaje de stand o visita a la feria
4. Realizar contactos con los visitantes al stand
5. Dar seguimiento a las empresas contactadas en la feria con posibilidad de instalarse en RD
R2.4. Aumentada la asociatividad de las empresas de zonas francas de exportación | Porcentaje de empresas de zonas francas con permisos de operación que pertenecen a clústeres de exportación | 2.1. Estruturar e implantar un programa de promoción de inversiones y exportaciones, enfocado en paises, mercados y empresas con amplio potencial de desarrollar negocios en la República Dominicana | 2.4. Creación de clústeres de exportación de bienes y servicios | Apoyo a creación de nuevos clústeres vinculados a la exportación de bienes y servicios y desarrollo de plan de acción para su conformación y desarrollo | 1. Asistencia técnica en tema de su cadena de suministro | Enero-Diciembre | No. de asistencia a clústeres | 20 | Informe mensual de áreas involucradas | Surgimiento de inconvenientes por factores externos que impactan la cadena de suministro y logística, tanto legal como cambios macroeconómicos | 0 | Departamento Promoción/ Departamento Jurídico/ División de Encadenamientos Productivos/ División Análisis Económico y Competitividad
[5 empty] | 2. Asistencia legal cuando sea requerida por las empresas | Enero-Diciembre | No. de asistencia a clústeres | 3 | Informe mensual de áreas involucradas |  | 0
[5 empty] | 3. Participación en reuniones mensuales de los clústeres | Enero-Diciembre | No. de proyectos en implementación | 6 | Informe mensual de áreas involucradas |  | 0
Eje Estratégico No. 3 PEI 2021-2024: Desarrollo y fortalecimiento de la inversión y competitividad de las zonas francas de exportación en la República Dominicana
Objetivo Estratégico: 3.1. Garantizar la competitividad y calidad de las operaciones de las zonas francas de exportación en la República Dominicana para promover la inversión en el sector
Política de Gobierno: El desarrollo industrial: Una prioridad
Impacto de la Política: Potenciada la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector industrial
R3.1. Mejorada la eficiencia en la expedición de permisos de operación de parques y zonas francas | Porcentaje de servicios automatizados | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 3.1. Automatización de los servicios de permisos de operación a parques y zonas francas | Implementar el Sistema Ventanilla Única de Comercio Exterior para todos los servicios | 1.Reunión de coordinación de áreas involucradas en el proceso | Enero-Diciembre | Servicios automatizados (unidades) | 5 | informes de seguimiento | Retraso en implementación de ventanilla única | 0 | Departamento Tecnología de la Información/ Departamento Servicios al Usuario/ Departamento Zonas Francas y Parques/ División Autorización a Parques/ División de Servicios a Zonas Francas Especiales/División de Regulación, Textiles y Calzados
2. Capacitar al personal en el sistema VUCE
R3.2. Aumentada las inversiones en zonas francas | Tasa de crecimiento de las empresas de zonas francas instaladas |  | 3.2. Nuevas instalaciones de zonas francas | Asistencia Técnica a potenciales inversionistas | 1. Asistencia técnica a los nuevos proyectos | Enero-Diciembre | No. de empresas instaladas | 22 | Informes estadísticos Reporte de permisos emitidos para instalación | Continuidad de recesión económica | 0 | Departamento Promoción/Departamento Servicios al Usuario/ Departamento Zonas Francas y Parques/ División Autorización a Parques/ División de Servicios a Zonas Francas Especiales/División de Regulación, Textiles y Calzados
2. Dar seguimiento a la instalación de las empresas de zonas francas aprobadas por el Consejo Directivo
3.2. Aumentada las inversiones en zonas francas | Tasa de crecimiento anual de las empresas de zonas francas instaladas | 3.1. Fortalecer los procesos de permisología operacional de los parques y empresas de zonas francas, para contribuir a la competitividad del sector | 3.2. Nuevas instalaciones de zonas francas | Analizar los cambios en las legislaciones del sector | 1. Realizar un levantamiento de las legislaciones | Enero-Diciembre | Número de nuevas legislaciones para el sector | 100% | No. De propuestas a aplicar en las empresas del sector | Informe de propuestas | 0 | Departamento Jurídico
2. Identificar cuáles impactan al sector zonas francas
[5 empty] | 3. Realizar propuestas a la Dirección Ejecutiva sobre posibles acciones de ayuda a las empresas del sector |  | Número de ayudas para empresas identificadas | 10
[5 empty] | 4. Apoyar a las empresas que asi lo ameriten |  | Asistencia legal a empresas | 6
|  |  |  | Mediar en los conflictos surgidos entre las operadoras y las empresas de zonas francas | 1. Convocar al diálogo entre las partes del conflicto, a los fines de buscar la mejor solución. |  | Porcentaje de conflictos solucionados | 100% | No. De reuniones realizadas | Informe de reuniones | 0
[5 empty] | 2. Realizar reuniones periódicas con los actores del sector, sean a solicitud de ellas o a requerimiento de la institución | Enero-Diciembre
3. Hacer un levantamiento de las empresas
[5 empty] | 4. Rendir el informe correspondiente a la D.E. |  |  | 100%
|  |  |  | Evaluar e identificar documentación incompleta | 1. Realizar estudio de los casos sometidos al departamento | Enero-Diciembre | Porcentaje de casos revisados | 2% | No. De estudio de casos recibidos | Informe de estudio de casos | 0
[5 empty] | 2. Realizar las recomendaciones que apliquen |  |  | 100%
|  |  |  | Dar soporte jurÍdico a la D. E. en las reuniones del Consejo Directivo | 1. Control de quorum | Enero-Diciembre | Porcentaje de asistentes | 2 | No. De reuniones del consejo directivo | Actas elaboradas | 0
R3.3. Aumentada la resilencia en los parques de zonas francas | Porcentaje de parques de zonas francas ampliados |  | 3.4.Autorización de ampliación de parques de zonas francas |  | 2. Elaborar el acta correspondiente |  | Número de actas emitidas | 2
[5 empty] | 3. Elaborar las resoluciones tomadas por el CD |  | Número de resoluciones emitidas | 24
R3.2. Aumentada las inversiones en zonas francas | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos instituidos | 2.1. Estructurar e implementar un programa de promoción de inversiones y exportaciones, enfocado en países, mercados y empresas con amplio potencial de desarrollar negocios en la República Dominicana | 3.3. Nuevas alianzas estratégicas para promoción de inversión y exportaciones | Renovar la certificación NORTIC E1:2018 (OPTIC) sobre la gestión de las redes sociales en los organismos gubernamentales. | 1. Realizar la solicitud a la OPTIC. | Abril-Mayo | Certificación solicitada y aprobada | 100% | Certificado de la Recertificación NORTIC E1:2018 | No realizar la solicitud de certificación; retrasos de parte la OPTIC. | 0 | División de Comunicaciones
2- Completar los requerimientos del proceso.
3. Recibir evaluación de auditores.
4. Recibir certificación de cumplimiento.
|  |  |  | Fomentar una comunicación estratégica con los medios de comunicación tradicionales | 1.Realización de visitas y recorridos a parques y empresas con los periodistas de medios | Enero-Diciembre | Publicaciones en los medios sobre el sector | 100% | Carpeta de prensa | No contar con la asistencia de los medios invitados | 0
[5 empty] | 2.Encuentro con editores de los medios económicos | Junio - Julio |  | 100% | Carpeta de prensa | No contar con la asistencia de los medios invitados | 100000
[5 empty] | 3. Realización Media tour por medios de comunicación | Enero-Diciembre |  | 100% | Invitaciones | No asistencia al programa; No publicación del reportaje | 0
[5 empty] | 4.Gestión de publicidad en medios tradicionales | Enero-Diciembre |  | 100% | Carpeta de prensa | No se provea la información; Que no se publique la publicidad | 900000
[5 empty] | 5.Regalos a periodistas por su día y navidad | Abril y Diciembre |  | 100% | Carpeta de prensa | No entregar los regalos; No asistencia de los invitados | 200000
|  |  |  | Gestión de la comunicación digital del CNZFE | 1- Crear campañas digitales de historias de la gente del sector zonas francas | Enero-Diciembre | Publicaciones realizadas en las redes | 100% | Redes sociales | No contar con un equipo para realizar las grabaciones y redacción del contenido | 500000
[5 empty] | 2- Análisis de las métricas trimestral |  | Informe de anális de métricas | 100% | Informe entregado | No realización del informe | 0
[5 empty] | 3-Publicidad en redes sociales |  | Publicaciones en redes sociales | 100% | Redes sociales | No realización de las publicaciones; Problemas con las plataformas de redes sociales. | 110000
|  |  |  | Gestión operativa | 1-Capacitación especializadas para los colaboradores de la División | Enero -Diciembre | Asistencia a las capacitaciones | 100% | Certificaciones | No participación en las capacitaciones; No aprobación del curso; Cancelación de la capacitación. | 500000
[5 empty] | 2-Suscripción a nuevas aplicaciones para redes sociales | Enero | Solicitud emitida | 100% | Solicitud y factura de compra | Que no se solicite la suscripción a tiempo; No disponibilidad de suscripción | 37000
[5 empty] | 3-Elaboración trimestral del boletín de las actividades institucional y del sector. | Abril, Agosto, Diciembre | No. de resumenes trimestrales realizados | 100% | Página web del CNZFE y actores del sector, correos; Constancia de difusión; Boletín realizado | Que no se realice el boletín | 0
[5 empty] | 4-Solicitud de compra de equipos: Cámara de video y sus accesorios, un celular con alta resolución y capacidad, y otros ... | Enero-Diciembre | Solicitud emitida | 100% | Solicitud y factura de compra | que no se adquirir los equipos y se seguir proyectando videos y contenidos de baja calidad | 300000
[5 empty] | 5-Analisis del Plan de Gestión en Medios Sociales | Junio y Diciembre | Plan elaborado, seguimiento y resultados |  | Plan elaborado | No elaboración del plan | 0
|  | 3.3. Fomentar los encadenamientos productivos entre la manufactura local y las zonas francas, para incrementar el aporte al PIB de las zonas francas |  | Herramienta de Categorización de Empresas Mipymes para el Subsector de Dispositivos Médicos de Zonas Francas. | 1. Recibir información de las empresas de zonas francas y empresas locales. | Enero-Diciembre | Porcentaje de cumplimiento del Programa de capacitación. | 100% | Base de datos del área | 1. Desconocimiento de la Herramienta entre las mipymes del mercado nacional. | 0 | División de Encadenamientos Productivos
[5 empty] | 2. Digitar las informaciones en la base de datos. |  |  |  |  | 2. Las empresas locales no cuenten con las certificaciones de calidad necesarias para suplir.
3. Utilizar la base de datos para suministrar información a las empresas que lo requieran.
4. Puesta en marcha de una plataforma digital para categorización de proveedores.
R3.4. Aumentado los encadenamientos productivos entre las zonas francas y los productores locales | Tasa de crecimiento de compras locales de bienes y servicios del sector | 2.4. Fomentar la asociatividad en los diferentes subsectores productivos de zonas francas para una mayor inserción en nuevos mercados potenciales, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad | 3.5. Creación de encadenamientos productivos | Celebrar ronda de negocios B2B con la participación de empresas de zonas francas y la industria local. Subsector(es) a ser definidos, según necesidades e intereses de las empresas | 1. Coordinar reuniones entre las instituciones responsables | Enero-Diciembre. Celebración de 2 rondas de reuniones de negocios durante el primer semestre y 1 durante el segundo semestre del 2023. | No. De rondas de negocios B2B realizadas. | 100% | Informes de seguimiento | 1. Existe desconocimiento de lo que son las Jornadas de Rondas de Negocios. | 650000
2. Realizar invitación a las empresas de zonas francas
[5 empty] | 3. Confirmar la participacion de las empresas de zonas francas invitadas |  |  |  |  | 2. Las empresas tanto de zonas francas, como de la industria local, pueden no motivarse a participar en las rondas de negocios, por desconocer los beneficios que pueden traer para sus empresas la participación en las mismas.
4. Coordinar reuniones entre las empresas que asistirá al B2B
5. Realizar jornadas de reuniones entres las empresas que asistirán al B2B.
6. Dar seguimiento a los B2B realizados.
|  |  |  | Celebrar ronda de negocios internacional B2B con sede RD con la participación de empresas de zonas francas e invitados internacionales. Subsector(es) a ser definidos, según necesidades e intereses de las empresas. | 1. Coordinar reuniones entre las instituciones responsables. | Enero-Diciembre. En modalidad presencial se podrán celebrar 1 ronda de reuniones de negocios, durante el año 2023. | No. De rondas de negocios B2B realizadas. | 100% |  |  | 1200000
2. Realizar invitación a las empresas de zonas francas e invitados internacionales
3. Confirmar la participación de las empresas de zonas francas invitadas.
4. Coordinar reuniones entre las empresas que asistirá al B2B.
5. Realizar jornada de reuniones entres las empresas que asistirán al B2B.
6. Dar seguimiento a los B2B realizados.
6. Dar seguimiento a los B2B realizados.
|  |  |  | Captar empresas multinacionales participantes en ferias y eventos nacionales e internacionales, así como misiones comerciales para su inclusión en nuestras cadenas de abastecimiento | 1. Participar en evento | Enero-Diciembre |  | 100% |  |  | 0
[5 empty] | 2. Realizar contacto y participar en reuniones, con representantes de empresas con potencial de realizar inversiones en nuestro país, las cuales ofrezcan materias primas y servicios para empresas del sector de zonas francas. |  | No. De empresas captadas |  | Informes de seguimiento | No participación en ferias y/o misiones comerciales.
3. Dar seguimiento a potenciales inversionistas.
|  |  |  | Ejecutar el plan de capacitación y formación técnica para las empresas del sector y la industria nacional | 1. Planificar el programa de capacitación, junto a instituciones afines. | Enero-Diciembre | Porcentaje de cumplimiento del Programa de capacitación. | 100% | Informes de seguimiento | No celebración de la cantidad planificada de capacitaciones. | 0
2. Coordinar y organizar el plan de capacitación y formación
3. Enviar invitaciones a las empresas del sector
4. Elaborar informes de las capacitaciones realizadas y cantidad de participantes.
R1.4. Mitigados los riesgos identificados en los procesos por cada área | Porcentaje de riesgos mitigados | 1.4. Establecer los controles para la correcta aplicación de los Sistemas de Administración Financiera del Estado y el Sistema Nacional de Control Interno | 1.5. Implementada la Gestión de Riesgos | Programar y dirigir la recepcion, custodio y deposito de los valores monetarios perteneciente a la institución. | 1. Recepción de los ingresos producto de las venta de servicios ofrecidos por la institución por medio a los puntos de venta, instalado en las diferntes cajas. | Enero- Diciembre |  | 100% |  |  |  | Sección de Tesoreria
2. Revisión y aprobación de los servicios via LPB, confirmando que los montos corresponden al servicio ofrecido, y que los soportes anexo sean fidedignos.
3. Revisar el cuadre y las operaciones diaria de las cajas de la institucion.
4. Gestionar con el area correspondiente la solución de cualquier inconveniente en el sistma de caja
5. Asegurarnos de que el área de caja ofrece un servicio eficiente y eficáz a nuestros clientes y colaboradores
6. Confirmar que los montos recibidos vía depositos y transferencias directas por parte de nuestros clientes hayan entrado a la cuenta colectora y que los mismos sean asignados en forma correcta en los estados bancarios
7. Realizar arqueos de las diferntes cajas y cajas chicas de la institución
8. Asegurar que los montos recibidos en las diferentes cajas sean depostiados de forma integra la cuenta colectora de la Institución
|  |  |  | Mantener actualizados los saldos de las cuentas | 1. Confirmación registros contable de los ingresos y egresos | Enero- Diciembre |  | 100%
2. Revisar los saldos de las cuentas que componen los estados financieros (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio, Ejecución presupuestaria)
3. Realizar análisis de saldos de las cuentas a los fines de observar su comportamiento y/o tendencias.
4. Dar seguimiento a los anílisis e informar al Departamento Administrativos sobre las tendencias de las cuentas, a fin de que se tomen los correctivos de lugar.
5. Confirmar los pagos de cuotas realizados por los clientes vía depositos y transferencias en la cuenta colectora, según los los estados bancarios
6. Revisar las conciliaciones bancarias de la cuenta colectora, cuenta unica, cuenta disponibilidad institucional, cuenta cuota institucional, cuenta operativa.
|  |  |  | Revisar los proceso de compras y contrataciones de bienes y servicios de la institución | 1. Recibir y analizar los expedientes de compras (orden de compra y demás documentos) | Enero- Diciembre |  | 100%
2. Confirmar las informaciones contenidas en las ordenes de compra
3. Revisar la correcta codificación s/Clasificador del gasto
4. Emitir nuestras considerarciones (recomendaciones y/o sugerencias) y correcciones
|  |  |  | Programar en coordinacion con el Departamento Administrativo y Financiero todas las erogaciones y/o pagos que realice la institucion (proveedores, empleados, y terceros), por cualquier medio de pago. | 1. Calendarización de pagos a proveedores | Enero- Diciembre |  | 100%
2. Revisión los expedientes de pagos a proveedores
3. Revisión de pagos incentivos y otros a empleados
4. Revisión de todas las cajas chicas
5. Revisión de las nominas de la institucion
6. Revisión transferencias nacionales e internacinales
|  |  |  | Confeccion y Seguimiento Disponibilidad Diaria | 1. Recopilación, procesamiento, analisis y reportes deribados de la información financiera | Enero- Diciembre |  | 100%
|  |  |  | Fortalecer las Normas de Control Interno | 1. Aplicar las normas y los controles internos contenidos en las NOBACI | Enero- Diciembre |  | 100%
|  |  |  | Asumir y Aplicar las leyes y normas vigentes, asi como las disposicones emanadas del Ministerio de Hacienda y/o de la Tesoreria Nacional. | 1. Consulta de la ley 567-05, reglamento y otras disposiciones a los fines de que la institucion cumpla con el marco legal establecido. | Enero- Diciembre |  | 100%
2. Difundir y aplicar las disposiciones de la Tesoreria Nacional
|  |  |  | Control sobre los inventarios | 1. Participación en el conteo fisico de los inventarios | Enero- Diciembre |  | 100%
2. Formular el inventario, cálculo de variaciones, emisión informe.
R3.2. Aumentada las inversiones en zonas francas | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos instituidos | 2.1. Estructurar e implementar un programa de promoción de inversiones y exportaciones, enfocado en países, mercados y empresas con amplio potencial de desarrollar negocios en la República Dominicana | 3.3. Nuevas alianzas estratégicas para promoción de inversión y exportaciones | Requerimientos de información del ciudadano gestionado | 1.Verificar y enviar al área correspondiente, la solicitud de información realizada por el ciudadano | Enero- Diciembre | Requerimientos de información respondidos en le fecha prevista por la Ley No. 200-04 | 100% |  | Retraso en la recepción de la información solicitada al área del CNZFE |  | Oficina de acceso a la Información
[5 empty] | 2.Gestionar la información solicitada, a través del departamento involucrado y darle el seguimiento que corresponde |  |  |  | Comunicación escrita o correo electrónico
[5 empty] | 3.Revisar la información recibida y dar respuesta oportuna al ciudadano |  |  |  | Matriz de control
[5 empty] | 4.Elaboración de los Informes (trimestrales, semestrales y anuales) de Solicitudes de Información presentada por los ciudadanos y enviar a la Máxima Autoridad |  |  |  | Correo electrónico/Sistema SAIP
|  |  |  | Sub Portal de Transparencia Institucional actualizado | 1.Gestionar, con las áreas involucradas, las informaciones a ser colgadas en el Portal de Transparencia | Enero- Diciembre | Calificación institucional del indicador de Transparencia Institucional | 100% | Correo electrónico/Sistema SAIP
[5 empty] | 2.Verificar y organizar los documentos e informaciones recibidos para fines de publicación |  |  |  | Actualizaciones realizadas al Portal de Transparencia, correo de la DIGEIG | Recepción tardía de las informaciones para subir en el Portal de Transparencia institucional; modificación de plazos y Normativa de la DIGEIG
[5 empty] | 3.Actualizar el Portal de Transparencia y validar las informaciones publicadas |  |  |  | Correo electrónico
[5 empty] | 4.Socializar, con la maxima autoridad y el STAFF, los Reportes de Evaluación del Sub Portal de Transparencia |  |  |  | Correo electrónico
|  |  |  | Informaciones del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 gestionadas | 1.Concluir con el proceso de inducción de los miembros de la CIGCN | Enero- Diciembre |  | 100% | Correo electrónico
[5 empty] | 2.Implementar la primera fase del sistema de Integridad: a) Elaboración de instructivos y politicas b) Estandarización de procedimientos. |  | Informaciones del sistema 311 respondidas |  | Correo electrónico/reuniones de STAFF
[5 empty] | 3.Desarrollar jornadas formativas para los Oficiales de Integridad |  |  |  | Captura de pantalla, disponible en la plataforma | Falla del sistema 311
[5 empty] | 4.Realizar diplomados y talleres de fortalecimiento y adquisición de nuevas competencias dirigidos a miembros de la CIGCN |  |  |  | Captura de pantalla de la denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias disponible en la plataforma, correo interno
|  |  |  | Coordinación de las actividades de la CIGCN | 1.Concluir con el proceso de inducción de los miembros de la CIGCN | Enero- Diciembre | Ejecución de las actividades indicadas | 100% | Captura de pantalla de la gestión, disponible en la plataforma o correo interno
[5 empty] | 2.Implementar la primera fase del sistema de Integridad: a) Elaboración de instructivos y politicas b) Estandarización de procedimientos. |  |  |  | Listas de presencia de formaciones, charlas o talleres; certificados de participación
[5 empty] | 3.Desarrollar jornadas formativas para los Oficiales de Integridad |  |  |  | Captura de pantalla de la gestión, disponible en el Portal de Transparencia o correo interno | Ausencia de presupuesto,
[5 empty] | 4.Realizar diplomados y talleres de fortalecimiento y adquisición de nuevas competencias dirigidos a miembros de la CIGCN |  |  |  | Listas de presencia de formaciones, charlas o talleres; certificados de participación
|  | Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales |  | Brindar soporte técnico de los servicios que ofrece el CNZFE a las nuevas empresas instaladas de la zona norte, asi como a las ya instaladas | 1. Realizar visitas a las empresas | Enero a Diciembre |  | 70 |  |  | 115200 | DIVISIÓN REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
[5 empty] | 2. Orientarlos sobre los procedimientos |  |  | 100% |  |  | 216000
[5 empty] | 3. Darle seguimiento mediante el sistema LPB y de acuerdo a la Carta Compromiso |  |  | 100% |  |  | 250000
|  |  |  | Darle mas soporte tecnico y operativo a todos los departamentos de nuestra oficina Principal con la finalidad de minimizar tiempo de espera optimizar todos los servicios solicitado y cumplir con la Carta Compromiso al Ciudadano | 1. Recibir las solicitudes de los departamentos | Enero a Diciembre |  | 2 |  |  | 230000
[5 empty] | 2. Gestionar de inmediato los trámites de las solicitudes a las empresas, Institución o departamento. |  |  | 100%
[5 empty] | 3. Vigilar todos los requisitos de nuestra Carta Compromiso con el Ciudadano para lograr un crecimiento Institucional |  |  | 100%
4. Solicitar sugerencias a los distintos deptos
|  |  |  | Dar seguimiento al desarrollo del Plan Operativo Anual, soporte tecnico a los parques de Pto, Pta, Moca, Pisano, Tamboril y Caribbean, participar en los simulacros de desastre naturales | 1. Realización de informe trimestrales POA | Enero a Diciembre |  | 4
[5 empty] | 2. Informes esporádicos de los parques |  |  | 120
[5 empty] | 3. Planificación fechas de simulacros |  |  | 1
[5 empty] | 4. Elaboración de informes sobre resultados de los diferentes simulacros |  |  | 1
TOTAL PRESUPUESTO RD$ | [9 empty] | 90209560
Elabora por: Corina Martinez, Depto. Plankificación y Desarrollo
Note on I557: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar cantidad de visitas
Note on I560: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyectar cantidad de solicitudes recibidas
Note on I565: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Insertar cantidad de informes proyectados
Note on I566: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Insertar cantidad
Note on I567: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Insertar cantidad

## JURIDICO (hidden)
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Eje Estratégico No. 3 END 2030: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”
Eje Estratégico No. 1: Una institución moderna y eficiente
Objetivo Estratégico: Estructurar una administración moderna y eficiente que promueva el desarrollo competitivo del sector, que actúe con ética y transparencia, orientada a la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional.
Linea Estratégica: Promoción y Desarrollo de las Zonas Francas
Producto Presupuestario: Empresas reciben permisos para operar como zonas francas en la República Dominicana
Estrategias | No. | Productos | No. | Sub-Producto | Actividades | Fecha de Cumplimiento | Indicador | Meta | Medios de Verificación | Presupuesto | Área Responsable/ Depto. O División
|  | Asistencia técnica a inversionistas para el desarrollo de operaciones de zonas francas | 1 | Analizar los cambios en las legislaciones del sector | 1. Realizar un levantamiento de las legislaciones | Enero-Diciembre | No. De propuestas a aplicar en las empresas del sector | 100% | Informe de propuestas | 0 | Depto. Jurídico
2. Identificar cuáles impactan al sector zonas francas
3. Realizar propuestas a la Dirección Ejecutiva sobre posibles acciones de ayuda a las empresas del sector
4. Apoyar a las empresas que asi lo ameriten
|  |  | 2 | Mediar en los conflictos surgidos entre las operadoras y las empresas de zonas francas | 1. Convocar al diálogo entre las partes del conflicto, a los fines de buscar la mejor solución. | Enero-Diciembre | No. De reuniones realizadas | 100% | Informe de reuniones | 0
2. Realizar reuniones periódicas con los actores del sector, sean a solicitud de ellas o a requerimiento de la institución
3. Hacer un levantamiento de las empresas
4. Rendir el informe correspondiente a la D.E.
|  |  | 3 | Evaluar e identificar carencia de información en los documentos que utiliza el Departamento Jurídico para el desempeño de sus funciones | 1. Realizar estudio de los casos sometidos al departamento | Enero-Diciembre | No. De estudio de casos recibidos | 100% | Informe de estudio de casos | 0
2. Realizar las recomendaciones que apliquen
|  |  | 4 | Establecer un enlace directo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA). | 1. Intercambio de informaciones, por los medios disponibles (teléfono, correo electrónico, reuniones, comunicaciones escritas, etc.) | Enero-Diciembre | No. De intecambio de informaciones | 100% | Correos de intercambio | 0
|  |  | 5 | Dar soporte jurÍdico a la D. E. en las reuniones del Consejo Directivo | 1. Control de quorum | Enero-Diciembre | No. De reuniones del consejo directivo | 100% | Actas elaboradas | 0
2. Elaborar el acta correspondiente
3. Elaborar las resoluciones tomadas por el CD